Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 03/03/2012
Hora: 14:30h às 16:30h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec
Murilo de Oliveira	CGU-RIO
Carla Arede	CGU-RIO

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila irá colocar a tese da Cláudia no repositório do projeto para facilitar o acesso.
- Equipe
  - Carla apresentou Murilo, que trabalha na área de Correição da CGU-RIO. Ele irá participar do projeto, pois está participando do projeto de implantação da Lei do Acesso na CGU.
  - Priscila irá dar acesso ao site do projeto para Murilo e incluí-lo no documento de contatos da equipe.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Geral
  - Carla perguntou sobre as datas para finalizar o nível 2 e iniciar os pilotos. Claudia explicou que a ideia é terminar as práticas do nível 2 em março para realizar os pilotos em abril.
  - Carla entrará de férias dia 05 de abril, e seria difícil rodar o piloto na CGU sem sua presença. Claudia comentou que as características já revisadas já podem ser avaliadas pela CGU.
  - Carla sugeriu que a próxima reunião de projeto fosse realizada no dia 09/03 e assim alterasse as agendas seguintes para retomar as reuniões de 15 em 15 dias. Todos concordaram.
  - Carla comentou sobre um trabalho de indicadores da CGU, realizado pela Vânia, que poderia ser interessante como referência para o projeto. Cláudia disse que conhece o trabalho e acredita que ele será interessante na fase de avaliação do modelo.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Já foram detalhadas 5 das 10 práticas do Nível 2.
  - Miriam, Julio, Andrea, Vanessa e Carla enviaram as práticas que ficaram sob sua responsabilidade definir finalizando assim esta etapa do trabalho.
  - As práticas referentes à característica de operabilidade elaboradas pela Miriam e as práticas da característica de detalhamento elaboradas pela Carla foram discutidas durante a reunião.
  - Priscila e Claudia vão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.
  - Não houve tempo para discussão das práticas enviadas pelo Julio, Andrea e Vanessa. Estas serão feitas na próxima reunião.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	em andamento	ALTA
Elaborar práticas para todas as características de verificabilidade, integridade e detalhamento	Vanessa / Andrea / Carla	24/02	Concluído	ALTA
Revisar documento Modelo de Maturidade em Transparência	Todos	02/03	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Atualizar o documento de contatos da equipe	Priscila	09/03	A iniciar	Alta
Fornecer acesso ao site do projeto para os novos membros	Priscila	09/03	A iniciar	Alta
Disponibilizar a tese da Claudia no site	Priscila	09/03	A iniciar	Alta
Definir Piloto na CGU	Carla	09/03	A iniciar	Alta
Definir Piloto na UNIRIO	Claudia / Renata	09/03	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
09/03/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h