Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 02/12/2011
Hora: 16:00h às 18:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - A próxima reunião será no dia 09/12 pois várias pessoas da equipe não estarão disponíveis no dia 16/12.

- Equipe
  - Claudia comentou que a Carla Cristina Gomes Arede da CGU do Rio de Janeiro interessada no trabalho irá começar a acompanhar o trabalho e participar das reuniões presencialmente. Ela já enviou e-mail formal da CGU sobre isso. Cláudia irá realizar uma reunião durante a próxima semana com ela para passar o andamento do trabalho.

- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência

- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Meta-Modelo
  - Esta discussão será retomada esta semana. A equipe revisará o meta-modelo para poder definir as operacionalizações do nível 2 de acordo com sua estrutura.

- Níveis de Maturidade
  - Claudia, Priscila, Andrea e Vanessa leram as leis indicados pelo Otavio e fizeram uma revisão no nível 2. Essas leis foram:
    - Lei Complementar 131
    - Carta do Cidadão
    - Decreto de 15 de setembro de 2011 - Governo Aberto
  - A equipe do projeto discutiu presencialmente sobre a revisão no documento, verificando se concordavam com os itens apontados.
  - Julio não concordou com o item de controlabilidade inserido no nível 2, pois a Lei só diz que é necessário a liberação ao acompanhamento da sociedade, eximindo a organização das responsabilidades de formas de acompanhamento. A equipe concordou e essa característica, que havia sido indicada para ser inserida do nível 2, foi retirada.
  - Foi discutido como tratar a primariedade das informações no nível 2. Ficou decidido que a rastreabilidade e o detalhamento já presentes nesse nível resolvem esse problema.
  - Andrea perguntou como inserir autenticidade no nível 2 do modelo. Julio explicou que a autenticidade é um atributo e não é uma características. Características são de qualidade e podem ser percebidas de diferentes formas por diferentes pessoas. Autenticidade não seria uma característica de qualidade e sim um atributo, pois é percebida da mesma forma por todos. A autenticidade se tornou um item de verificabilidade e essa característica foi inserida no nível 2.
  - Claudia perguntou qual seria o próximo passo, já que a estrutura para o nível 2 já está criada: seguir para a estrutura do nível 3 ou aprofundar o nível 2. Renata e Julio acham que é mais interessante aprofundar o nível 2. Na próxima reunião a equipe irá começar essa tarefa.
  - Julio perguntou se o conteúdo seria parte do modelo. Renata acha que o conteúdo aparecerá nas operacionalizações e servirá de evidência para as avaliações dos níveis de maturidade das organizações. Andrea comentou que o conteúdo poderia estar nos produtos típicos de trabalho. Claudia concordou com Andrea e disse que os produtos poderão ser diferentes de acordo com o tipo de organização.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	09/12	Em andamento	ALTA
Revisar V0 do meta-modelo	Todos	09/12	A iniciar	ALTA
Revisar o plano do projeto	Claudia	09/12	A iniciar	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Aguardando o fechamento dos níveis	ALTA
Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento)	Todos	-	Aguardando o fechamento dos operacionalizações do nível 2	ALTA
Aprofundar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	Aguardando o fechamento do meta-modelo	ALTA
Acertar itens do documento de níveis discutido na reunião	Claudia / Priscila	25/11	Concluído	ALTA
Revisar o nível 2 do modelo de acordo com a Carta do Cidadão e Lei 131	Todos	25/11	Concluído	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
09/12/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	16:00h