UNIRIO
Data: 03/01/2013
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Kizzy Benjamin	UNIRIO/PPGI
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2TEC
Gleison Santos	UNIRIO/NP2TEC

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - O site do projeto foi migrado para o: http://www2.unirio.br/unirio/ccet/ciberdem/projetos/transparencia-organizacional
- Nome do Modelo
  - O nome do modelo ficou definido como Modelo de Maturidade em Transparência organizacional (MMTO).
- Níveis de Maturidade
  - Depois de novas rodadas de discussão, ficou acertado que o nome dos níveis será:
  - Nível 1 – Opaco- a organização não disponibiliza a informação ou a disponibiliza de forma não sistemática ao ambiente externo.
  - Nível 2 - Divulgado - a organização disponibiliza e fornece acesso à informação ao ambiente externo.
  - Nível 3 - Compreendido - a organização disponibiliza e fornece acesso à informação ao ambiente externo com qualidade e entendimento.
  - Nível 4 - Confiável - a organização permite a auditoria pelo ambiente externo das informações disponibilizadas.
  - Nível 5 - Participativo - a organização possibilita o diálogo com o ambiente externo sobre as informações disponibilizadas.
  - Priscila alterará os documentos do projeto com essa definição.
- Publicações
  - Artigo sobre o processo de construção do modelo de maturidade: Júlio ficou responsável por gerar uma primeira versão do artigo e depois Claudia e Vanessa irão complementar. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).
  - Artigo para o Tribunal de Contas do Município: Claudia vai gerar a primeira versão do artigo. Gleison irá complementar. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ. O prazo para enviar o artigo é no final de janeiro. Claudia irá envolver a Kizzy na escrita do artigo.
  - Artigo nível 2 modelo de maturidade em transparência: Renata elaborou a estrutura do artigo. Priscila escreveu o v0 de cada seção proposta pela Renata. Renata realizou a primeira revisão do artigo. Priscila fez os ajustes, e Cláudia irá revisar. Esta versão inicial será uma versão simplificada para a publicação no WCGE (SBSI 2013).
  - Versão estendida do artigo sobre o nível 2 do modelo de maturidade: Este artigo contemplará também o piloto realizado. Poderá ser submetido para uma revista. O artigo do WCGE e o relatório da execução do piloto servirão como base para a elaboração do artigo.
  - Kizzy aluna da de mestrado da Claudia e co-orientada do Gleison está escrevendo um artigo sobre a importância de se ter um modelo de avaliação do modelo de maturidade. Claudia enviou o artigo para todos. Priscila e Gleison realizaram revisões no artigo. Kizzy já fez os ajustes e irá submeter até o dia 13/01 para o WTDSI 2013.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia não obteve resposta do contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget.
  - Gleison realizou o contato pessoalmente com o Kival (Softex) e passou o material sobre o projeto e sobre transparência. Estamos aguardando retorno.
  - Julio propôs divulgar o projeto no meio acadêmico coorporativo. Um possível alvo seria a revista de Harvard Business Research (versão brasileira). Claudia encontrou o contrato e vai ligar para saber como é o processo de envio de artigos.
  - Claudia enviou novamente o e-mail para o Oded Grajew mas ainda não teve retorno. Claudia enviou um e-mail para a secretaria do Oded Grajew tentando contato. Como o email foi enviado na época de final de ano, Claudia esperará ainda 1 semana e se não tiver retorno, tentará contato por telefone.
  - Julio irá verificar um contato na Siemens.
  - Julio irá falar com Otávio Leite do PSDB para indicação de contatos.
  - Tanaka propôs tentar entrar em contato com o Instituto Ethos. Julio irá procurar contatos no instituto Ethos.
  - Claudia enviou a apresentaçãopara oLuiz Bergamini. Da Secretaria de Planejamento do RJ
  - Julio propôs verificação do prêmio: Santander, Claudia verificou que o premio Santander é específico para empresas.
  - Tanaka entrará em contato com o TCU, através do Claudio Cruz para verificar possibilidades de parceria para o projeto.
  - Claudia entrará em contato com Claudio Abramo – Transparência Brasil.
  - Blog
  - Julio, Claudia e Renata escreveram artigos para o blog. Vanessa será a próxima a escrever no blog (10/01).
  - O blog está sendo divulgado na fan page do facebook criada.
  - Próximos Passos
  - Na próxima reunião será realizado o brainstorm para o nível 3. A ideia é revisar a árvore de transparência verificando as características importantes para que a informação seja entendida e com qualidade. Também será necessário verificar as características já presentes no nível 2 verificando se é necessário criar novas práticas.
  - Gleison propôs que fossem definidas as características de todos os níveis e depois focar nas práticas do nível 3. Todos concordaram.
  - Claudia comentou que para o nível 5- participação – será necessário buscar novas características que não estão no framework de transparência, uma das possíveis fontes é o ColabMM e o Framework do Gomes.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	13/12/12	Concluído	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio / Claudia / Vanessa		A iniciar	ALTA
Revisar e complementar artigo do Tribunal de Contas do Município	Gleison / Claudia		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para o WCGE	Renata / Priscila / Claudia		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para a revista	Renata / Priscila / Claudia		Em andamento	ALTA
Discutir o nome dos níveis do modelo de maturidade	Todos	03/01/13	Concluído	ALTA
Verificar a política editorial da Harvard Business Research e da Exame	Claudia	03/01/13	A iniciar	ALTA
Verificar contato Siemens	Julio	17/01/13	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com TCU	Tanaka	17/01/13	A iniciar	ALTA
Verificar prêmio Santander	Claudia	03/01/13	concluído	ALTA
Alterar documentos com os nomes dos níveis de maturidade	Priscila	10/01/13	A iniciar	ALTA
Compartilhar artigo WCGE no googleDocs	Priscila	27/12/12	Concluído	ALTA
Enviar artigo sobre modelo de avaliação do modelo de maturidade em transparência	Claudia	03/01/12	Concluído	ALTA
Criar novo artigo para o blog	Vanessa	10/03/13	A iniciar	ALTA
Enviar apresentação para Luiz Bergamini da Secretaria de Planejamento do Estado do RJ	Claudia	03/01/13	Concluído	ALTA
Contatar Claudio Abramo – Transparência Brasil	Claudia	14/01/13	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
17/01/13	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h