Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 03/03/2012
Hora: 14:30h às 16:30h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Geral
  - Claudia comentou que a Página de Acesso à informação da UNIRIO já está disponível.
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Execução do Piloto
    - Todos revisaram o Plano do Piloto. Priscila e Claudia fizeram os ajustes. Faltou incluir os ajustes solicitados pela Miriam. Priscila irá incluí-los.
    - Claudia enviou a versão inicial do texto da convocação das áreas da UNIRIO envolvidas no processo PROAP para a participação do piloto ao Prof Tanaka. Claudia está esperando a divulgação do comunicado para iniciar o piloto.
    - Claudia entrará em contato com a Carla e o Murilo para saber do andamento da elaboração do comunicado para o INMETRO.
    - Renata perguntou se seria possível iniciar o piloto através da verificação dos produtos utilizando o modelo de processo já existente na organização. Claudia disse que esta pode ser uma etapa no método de realização do piloto, porém no caso do processo PROAP da UNIRIO apenas 1 item (regras de negócio) está presente no modelo do processo.
  - Modelo de Avaliação
    - Priscila e Claudia procuraram o modelo de avaliação do MPS-BR. Elas encontraram um pdf com esse modelo, porém as planilhas do MPS-BR com os indicadores para a avaliação não estão disponíveis.
    - Renata sugeriu solicitar ao Prof. Gleison que é coordenador da iniciativa do MPS-BR este material.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Revisar o plano do Projeto Piloto	Todos	04/05	Concluído	Alta
Inserir no plano do Projeto Piloto os comentários da Miriam	Priscila	06/05	A iniciar	Alta
Formalizar o piloto com o INMETRO	Carla / Murilo	01/05	A iniciar	Alta
Elaborar o texto para a convocação das áreas para realização do piloto	Claudia	27/04	Concluído	Alta
Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto	Tanaka	08/05	A iniciar	Alta
Solicitar o material sobre modelos de avaliação ao Gleison	Renata	10/05	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
25/05/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h