Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 07/10/2011
Hora: 16:00h às 17:30h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Otavio Neves	CGU
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Equipe
  - Foram apresentados os integrantes do projeto para o Otavio Neves (participante da CGU no projeto).
  - Claudia comentou que seria interessante definir a forma de participação da CGU no projeto. Otavio comentou que eles ainda estão avaliando quem será o responsável pelo projeto. Estão verificando se há alguém na Regional da CGU do Rio de Janeiro que possa participar. Isso seria interessante pois poderiam estar presencialmente na reunião. Até a próxima reunião, eles terão uma definição. Por hora, o Otávio é a pessoa alocada ao projeto.
  - As reuniões ficaram agendadas para sextas-feiras de 16:00 às 17:30 h com periodicidade quinzenal.
- Infraestrutura
  - Ainda não houve retornou sobre a criação do site para publicação do projeto.
  - Priscila enviará a Otávio as últimas versões dos documentos elaborados pela equipe.
  - Andrea enviou a ata da reunião anterior.
  - Miriam e Julio foram inseridos no Projeto de Pesquisa da UNIRIO e como participantes da equipe neste projeto criado no Lattes da Claudia Cappelli.
- Escopo
  - O escopo do projeto foi relembrado e confirmado. O trabalho será com a visão de transparência organizacional, mas partindo dos processos organizacionais. Neste escopo estarão contidas as práticas para transparência de processos e de informações.
  - Foi discutido o documento enviado pela Priscila com exemplos de conteúdo de escopo de alguns modelos de maturidade. Claudia sugeriu organizar estas sugestões criando um V0 (proposta) de conteúdo de escopo para o Modelo de Transparência. Em seguida a equipe iniciará uma discussão em cima desta proposta.
  - Otavio mostrou preocupação com o tamanho do projeto. Ele indicou que poderia ficar um trabalho muito grande já que estará abrangendo informação e processo e para cada um, vários níveis e características. Propôs focar em apenas uma das opções. Claudia propôs que o escopo fosse definido levando em consideração informações e processos, mas que o projeto poderia ser dividido em fases, gerando produtos por fases que poderiam ser liberados aos poucos. As fases poderiam ser os níveis de maturidade, ou seja, para cada nível vai-se desde a definição inicial, passando pelas características, definição de operacionalizações/práticas/mecanismos de implementação, deixando o nível possível de disponibilização e uso. Todos concordaram.
- Nome do Modelo
  - Andréa consolidou a lista de nomes e enviou para todos para novas sugestões e opiniões. Vanessa e Julio contribuíram com mais ideias.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Priscila elaborou um V0 do método de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência organizacional. Andréa e Julio revisaram o documento e propuseram outras fases.
  - Claudia e Priscila irão ajustar o documento, agregando as ideias propostas.
- Meta-Modelo
  - Priscila analisou o meta-modelo do CMMI para verificar se ele atende às necessidades de descrição do modelo de transparência. Julio comentou que não consegue pensar em Transparência olhando o meta-modelo do CMMI, pois no CMMI eles seguem as áreas de Engenharia de Software para as áreas de processo e não consegue visualizar quais seriam essas áreas em transparência. Claudia disse que as características poderiam ser as áreas de processo, nesse caso não haveria objetivos.
  - Priscila sugeriu olhar o SIMMCO (outro modelo encontrado na literatura). Julio disse que diferente do CMMI o SIMMCo parte da maturidade. Por conta disso parece mais interessante, porém existem alguns elementos do modelo CMMI que poderiam ser inseridos no meta-modelo do SIMMCo.
  - Claudia e Priscila farão um V0 (proposta) de um meta-modelo para maturidade de transparência através da junção de elementos dos dosi modelos trazidos a discussão. Em seguida a equipe iniciará uma discussão em cima desta proposta.
- Níveis de Maturidade
  - Um ponto que ainda está em aberto é quais são efetivamente os níveis de maturidade. Na reunião anterior percebeu-se que não são exatamente os graus de transparência. Houve uma sugestão da Renata de que poderiam ser itens como: Lei, Cidadão, Participação e Credibilidade. Mas isso ainda será amadurecido ao longo do projeto.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Finalizar com a DTIC a criação da página do projeto	Claudia	21/10	Em andamento	ALTA
Construir V0 do meta-modelo de maturidade para Transparência	Priscila / Claudia	15/10	A iniciar	ALTA
Construir V0 da proposta de escopo do modelo de maturidade para Transparência	Priscila / Claudia	15/10	A iniciar	ALTA
Gerar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Priscila / Claudia	15/10	A iniciar	ALTA
Discutir nome do modelo	Todos	21/10	Em andamento	ALTA
Revisar V0 do escopo do modelo	Todos	21/10	A iniciar	ALTA
Revisar V0 do meta-modelo	Todos	21/10	A iniciar	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	21/10	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
21/10/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	16:00 às 17:30 horas