Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 03/03/2012
Hora: 14:30h às 16:30h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec
Murilo de Oliveira	CGU-RIO
Carla Arede	CGU-RIO
Renata Araujo	UNIRIO/NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila colocou a tese da Cláudia no repositório do projeto para facilitar o acesso.
- Equipe
  - Priscila forneceu o acesso ao site do projeto para Murilo e incluiu-o no documento de contatos da equipe.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Já foram detalhadas 7 das 10 práticas do Nível 2.
  - Renata e Claudia discutiram sobre a definição do piloto da UNIRIO e decidiram pelo processo PROAP. Claudia, Priscila, Renata, Andrea, Vanessa e Miriam irão se organizar para começar a avaliação. Julio irá participar da avaliação remotamente sendo copiado nas trocas de email.
  - Claudia comentou sobre uma reunião ocorrida em Brasília, na semana passada, para a apresentação do plano a ser seguido para a implantação da Lei de Acesso até maio. A UNIRIO participou da reunião e terá que se organizar para seguir o plano e o cronograma. Claudia acredita que o projeto de Transparência irá auxiliar nessa implantação.
  - Murilo sugeriu o Inmetro para a aplicação do piloto por parte da CGU. A organização já está acostumada a ser avaliada. Murilo já entrou em contato com o chefe de gabinete, que concordou com a aplicação. Murilo sugeriu o processo do recebimento de denúncia. O chefe de gabinete pediu para formalizar a execução do piloto.
  - Claudia sugeriu realizar uma apresentação do projeto para o Inmetro. Murilo disse que eles estão interessados. Murilo sugeriu primeiramente realizar uma reunião informal, para a explicação do projeto e do piloto e depois realizar uma apresentação para os interessados.
  - Murilo perguntou se teria algum problema em publicar o resultado do piloto. Claudia e Renata disseram que para o projeto é interessante publicar os resultados.
  - Murilo entrará em contato com o chefe de gabinete do Inmetro para marcar a primeira reunião. Ele tentará marcar na semana do dia 18/03.
  - As práticas referentes à característica de verificabilidade elaboradas pela Vanessa, as práticas da característica de clareza elaboradas pelo Julio e as práticas de integridade elaboradas pela Andrea foram discutidas durante a reunião.
  - Foi retomada a discussão sobre as práticas da característica de operabilidade. Esta característica foi complementada.
  - Priscila e Claudia vão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.
  - Claudia irá fechar um documento com apenas o nível 2 para a revisão de toda a equipe.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Disponibilizar a tese da Claudia no site	Priscila	09/03	Concluído	Alta
Definir Piloto na CGU	Carla	09/03	Concluído	Alta
Definir Piloto na UNIRIO	Claudia / Renata	09/03	Concluído	Alta
Revisão do documento com as práticas do nível 2	Todos	23/03	A iniciar	Alta
Agendar uma reunião com o Inmetro	Murilo	16/03	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
23/03/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h