Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 09/09/2011
Hora: 15:30h às 17:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Equipe
  - Foi comentada a participação da Miriam Gontijo (UNIRIO) e do Prof. Julio Leite no projeto.
- Escopo
  - Andréa perguntou se o escopo do projeto seria a transparência de processos ou a transparência organizacional. Claudia comentou que a expectativa da CGU é que seja um modelo de maturidade para transparência organizacional, e que provavelmente irá envolver também a transparência de processos e informações.
- Infraestrutura
  - Claudia comentou que seria interessante colocarmos todas as informações do projeto numa página pública da UNIRIO.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Priscila comentou que encontrou alguns artigos que falavam sobre métodos de criação de modelos de maturidade. Em um desses artigos, os autores compararam os diversos métodos propostos na literatura e verificaram a presença de 4 fases:
    - Definição do escopo
    - Desenho do modelo
    - Desenvolvimento dos instrumentos
    - Implementação e Exploração
  - Renata comentou que essas poderiam ser as 4 grandes fases para a definição do modelo de maturidade em transparência.
  - Ficou definido que o próximo passo seria elaborar a definição do escopo do modelo de maturidade em transparência organizacional. Priscila irá criar um V0 dessa definição, com base no CMMI para ser discutido na próxima reunião.
  - Renata acredita que um passo futuro será criar um meta-modelo para o modelo de maturidade em transparência organizacional.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Elaboração de um V0 da definição do escopo do modelo de maturidade em transparência organizacional	Priscila	23/09	A iniciar	ALTA
Definir participação do Julio leite (PUC) no projeto	Claudia	23/09	A iniciar	ALTA
Convidar a Miriam Gontijo para participar do projeto	Renata	23/09	A iniciar	ALTA
Incluir o projeto no currículo lattes	Claudia	23/09	A iniciar	ALTA
Pedir a DTIC para criar a página do projeto	Claudia	23/09	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
23/09/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	8:00 horas