UNIRIO
Data: 09/11/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC-RJ
Gleison Santos	UNIRIO
Miriam Moraes	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2TEC
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2TEC
Asterio Tanaka	UNIRIO

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - O site do projeto foi migrado para o: http://www2.unirio.br/unirio/ccet/ciberdem/projetos/transparencia-organizacional
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Níveis de Maturidade
  - A discussão de quais informações deverão estar presentes em cada nível será realizada na próxima reunião.
- Execução do Piloto
  - Priscila disponibilizou a o relatório no site.
- Publicações
  - Artigo sobre o processo de construção do modelo de maturidade: Cláudia atualizou a estrutura do artigo de acordo com o método e com o referencial teórico sobre modelos de maturidade. Julio ficou responsável por gerar uma primeira versão do artigo e depois Claudia e Vanessa irão complementar. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).
  - Artigo para o Tribunal de Contas do Município: Claudia gerou a primeira versão do artigo. Gleison irá complementar. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ.
  - Artigo nível 2 modelo de maturidade em transparência: Renata elaborou a estrutura do artigo. Priscila começou a preencher o artigo com o conteúdo. Esta versão inicial será uma versão simplificada para a publicação no WCGE (SBSI 2013).
  - Versão estendida do artigo sobre o nível 2 do modelo de maturidade: Este artigo contemplará também o piloto realizado. Poderá ser submetido para uma revista. O artigo do WCGE e o relatório da execução do piloto servirão como base para a elaboração do artigo.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia não obteve resposta do contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget.
  - Gleison realizou o contato pessoalmente com o Kival (Softex) e passou o material sobre o projeto e sobre transparência. Estamos aguardando retorno.
  - Julio propôs divulgar o projeto no meio acadêmico coorporativo. Um possível alvo seria a revista de Harvard Business Research (versão brasileira). Claudia encontrou o contrato e vai ligar para saber como é o processo de envio de artigos.
  - Julio propôs divulgar o projeto na indústria, como por exemplo a FIESP. Uma pessoa para realizar o contato seria com o Odeb Grajew, um dos fundadores do transparência Brasil. O email de contato dele é: ograjew@isps.org.br. Claudia escreveu o texto sobre o modelo. Julio revisou o texto. Claudia enviou o e-mail na 4f dia 07/11/2012. Estamos aguardando retorno.
  - Julio também propôs tentar financiamento através da FINEP, BNDES, BID, OEA, FORD, Rockfeller. Claudia pesquisou sobre esses financiamentos: O CNPQ, FAPERJ não tem nenhuma proposta em andamento no momento, o BID, Rockfeller apenas foram encontrados projetos em andamento, Claudia não conseguiu descobrir como iniciar as propostas para financiamento dos projetos. Claudia comentou que o BNDES lançou um edital para empresas. O problema é que o BNDES implica em pagamento, o que não seria o caso para este projeto.
  - Julio irá verificar um contato na Siemens.
  - Julio irá falar com seu primo, Otávio Leite do PSDB para indicação de contatos.
  - Tanaka propôs tentar entrar em contato com o Instituto Ethos. Foi verificado durante a reunião que Grajew é presidente emérito do instituto. Claudia vai esperar 1 semana o retorno do primeiro contato com Grajew, se não obtiver resposta, tentará outro contato no instituto Ethos.
  - Julio comentou que entrará em contato com o autor do livro “Full Disclosure”, professor de Harward.
  - Claudia conseguiu um contato com o pessoal da Gestão de Planejamento do Estado do RJ. Ela entrará em contato para a divulgação do projeto.
  - Vanessa comentou que a Telefônica tem uma proposta de financiamento para inovação e tecnologia. O nome da proposta é Amerigo. Claudia irá pesquisar sobre essa proposta.
  - Julio propôs verificação de prêmios: Santander, UOL. Claudia vai verificar.
  - Tanaka entrará em contato com o TCU, através do Claudio Cruz para verificar possibilidades de parceria para o projeto.
- Blog
  - Renata propôs a criação de um blog sobre transparência para divulgação do tema. Priscila irá criar o blog no blogspot.
  - Julio irá escrever o primeiro artigo para o blog.
  - Claudia propôs a criação de uma fanpage no facebook. Priscila vai criar a fanpage.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Ajustar a estrutura do V0 do artigo do método de construção do modelo de maturidade com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Claudia	09/11/12	Concluído	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio / Claudia / Vanessa		A iniciar	ALTA
Elaborar a estrutura do artigo do Tribunal de Contas do Município	Claudia	Concluído	A iniciar	ALTA
Revisar e complementar artigo do Tribunal de Contas do Município	Gleison / Claudia		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para o WCGE	Renata / Priscila		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para a revista	Renata / Priscila		Em andamento	ALTA
Revisar plano do projeto	Claudia	08/11	Concluído	ALTA
Discutir níveis do modelo de maturidade	Todos	29/11/12	A iniciar	ALTA
Escrever texto para contato com ODEB GRAJEW	Claudia	08/11	Concluído	ALTA
Procurar fontes de financiamento na FINEP, BNDES, BID, OEA, FORD, Rockfeller.	Claudia	08/11	Concluído	ALTA
Verificar a política editorial da Harvard Business Research e da Exame	Claudia	08/11	A iniciar	ALTA
Criar o blog de transparência	Priscila	16/11/12	A iniciar	ALTA
Criar o primeiro artigo do blog de transparência	Julio		A iniciar	ALTA
Criar fanpage no facebook sobre transparência	Priscila	16/11/12	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com o autor de Full Disclosure	Julio	16/11/12	A iniciar	ALTA
Verificar contato Siemens	Julio	16/11/12	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com TCU	Tanaka	16/11/12	A iniciar	ALTA
Verificar proposta de financiamento Telefonica-Amerigo	Claudia	16/11/12	A iniciar	ALTA
Verificar prêmio UOL, Santander	Claudia	16/11/12	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
29/11/12	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h