Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 09/12/2011
Hora: 16:00h às 18:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
- Equipe
  - Cláudia agendou uma reunião com a Carla Arede, contato da CGU-RJ na 3f dia 13/12 às 15 horas. Nessa reunião Cláudia irá explicar o andamento do projeto.
  - Julio ira viajar para a Itália em janeiro para fazer um pós-doutorado e só retornara em julho. Nesse período ele participará das reuniões por skype.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Esta discussão está suspensa até fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.
- Meta-Modelo
  - A equipe revisou o metamodelo durante a semana.
  - As revisões propostas no meta-modelo foram discutidas durante a reunião.
  - Foi discutido se o conjunto de informações onde serão aplicadas a transparência deveria estar no modelo de transparência. Renata considera que o conjunto de informações estará na definição do escopo e na estratégia do negócio da organização. Julio acha que não está clara como é a relação entre o modelo de maturidade e a informação que será transparecida. Renata acha que o método irá fazer essa ponte. Julio acha que deveria ter uma entidade no meta-modelo chamada objeto a qual se aplica o nível de maturidade. Todos concordaram. As praticas e produtos de trabalho dependem do objeto.
  - Claudia e Priscila irão alterar o meta-modelo e enviar a equipe para uma nova rodada de revisões

- Níveis de Maturidade
  - Claudia sugeriu que agora deve ser o momento de discutir o conjunto de práticas e perguntou como seria a dinâmica do trabalho. Acredita que seja interessante a equipe discutir junto uma prática para uniformizar e depois pensar em dividir a tarefa entre a equipe
  - Julio perguntou qual seria o objeto para definir as praticas. Claudia disse que o objeto seria a informação.
  - Claudia propôs que ela e Priscila fizessem exemplos de praticas para que fossem discutidos por todos. Depois que fechasse a forma da descrição dos exemplos de práticas, as outras práticas poderiam ser divididas entre o grupo. Todos concordaram.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	06/01	Em andamento	ALTA
Revisar V0 do meta-modelo	Todos	09/12	concluído	ALTA
Revisar o plano do projeto	Claudia	09/12	Concluído	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Aguardando fechamento dos níveis	ALTA
Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento)	Todos	-	Aguardando fechamento das operacionalizações do nível 2	ALTA
Aprofundar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	Aguardando fechamento do meta-modelo	ALTA
Ajustar as revisões no meta-modelo	Priscila	16/12	A iniciar	ALTA
Elaborar exemplos de definições de práticas	Priscila e Claudia	16/12	A iniciar	ALTA
Discutir práticas elaboradas como exemplo	Todos	-	Aguardando envio dos exemplos	ALTA
Dividir entre todos da equipe as características para construção das práticas	Priscila e Claudia	-	Aguardando fechamento dos exemplos	ALTA
Elaborar práticas para todas as características	Todos	-	Aguardando envio da divisão	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
06/01/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	16:00h