Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO
Data: 11/10/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Miriam Moraes	UNIRIO / NP2Tec
Gleison Santos	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2TEC
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2TEC

# 2. Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# 3. Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Claudia e Priscila reviram a documentação/site do projeto de modo a retirar a CGU dado que não está havendo mais participação desta no trabalho.
  - Priscila alterou o template do plano do projeto para o template da np2Tec. Claudia irá revisar.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo não está atualizado de acordo com o nível de maturidade do nível 2. Priscila irá realizar as alterações necessárias.
- Níveis de Maturidade
  - Renata sentiu falta da definição de cada nível de transparência do modelo. Priscila irá recuperar o documento que possui essa discussão e encaminhará para a equipe
  - Execução do Piloto
    - Priscila gerou um V0 das conclusões que podem ser retiradas a partir da execução do piloto. O documento foi revisado durante a reunião. Renata sugeriu que fossem incluídas quais práticas originaram cada melhoria proposta e uma avaliação do impacto das melhorias no negócio da organização. Priscila irá realizar os ajustes.
  - Modelo de Avaliação
    - Claudia conversou com uma aluna de mestrado dela que irá realizar sua dissertação na parte de avaliação do modelo de maturidade nível 2. O Gleison será o co-orientador.
  - Revisão do modelo
    - Renata comentou que as referências relacionadas ao framework de transparência e a lei do acesso deveriam ser retiradas do documento do nível 2 do modelo de maturidade em transparência. As referências auxiliaram a equipe para a construção mas não fazem sentido para os usuários do modelo. Priscila e Claudia irão realizar as alterações e as adaptações necessárias.

- Publicações
    - Julio enviou a proposta de estrutura do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. A estrutura foi discutida durante a reunião. Gleison comentou que seria interessante incluir no artigo uma sessão sobre modelos de maturidade. Claudia disse que seria interessante que o artigo tivesse a estrutura relacionada com o método de construção do modelo de maturidade utilizado pela equipe. Renata comentou que seria interessante colocar um referencial teórico de como o método foi construído e dizer que ele pode ser generalizado para qualquer tópico. Cláudia irá atualizar a estrutura do artigo de acordo com o método e com as sugestões da Renata e Gleison. Julio, Vanessa e Claudia ficaram responsáveis por gerar uma primeira versão do artigo. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).
    - Claudia entrou em contato com o responsável do Tribunal de Contas do Município e verificou a possibilidade da publicação de um artigo apresentando o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência como continuidade do artigo anteriormente já publicado neste mesmo veículo. O Tribunal de Contas do Município solicitou o envio de um resumo sobre o artigo para encaminhar para os responsáveis Claudia enviou o resumo. Claudia e Gleison ficaram responsáveis pela versão inicial do artigo. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ. Julio propôs uma estrutura para este artigo. A mesma foi revisada na reunião e acatada por todos.
    - Renata comentou da estrutura proposta para o artigo sobre o Nível 2 do modelo de maturidade (descrição de cada nível, explicação do framework de transparência, explicitação das práticas). Priscila e Renata ficaram responsáveis por elaborar uma versão inicial do artigo em uma versão simplificada para a publicação no WCGE (SBSI 2013). Claudia e Gleison comentaram que a avaliação do nível 2 do modelo de transparência poderia estar presente tanto no artigo sobre o método de construção, como no artigo sobre o modelo de maturidade. Nesta segunda opção, poderia ser gerada uma versão estendida aonde os possíveis alvos são periódicos de EGOV.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia entrou em contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget de forma a buscar meios de divulgação do modelo em outras comunidades. Claudia não teve resposta do email enviado. Claudia tentará contato novamente por outras formas (Participatory Budget ou facebook).
  - Claudia entrou em contato com a Softex também para buscar possíveis parcerias e recursos para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade em Transparência. Claudia também não obteve resposta. Gleison irá entrar em contato com o Kival, pessoalmente, durante uma conferência que irá participar no final do mês.

# 4.Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Elaborar a estrutura artigo com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio	11/10	Concluído	ALTA
Ajustar a estrutura do V0 do artigo do método de construção do modelo de maturidade com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Claudia		A iniciar	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio / Vanessa / Claudia		A iniciar	ALTA
Entrar em contato com Tribunal de Contas do Município para ver nova publicação	Claudia	11/10	Concluído	ALTA
Escrever o resumo com a proposta do artigo do Tribunal de Contas do Município	Cláudia	11/10	Concluído	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo do Tribunal de Contas do Município	Claudia / Gleison		A iniciar	ALTA
Realizar ajustes no processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Priscila	04/10	Concluído	ALTA
Elaborar v0 do relatório de conclusões do piloto	Priscila	04/10	Concluído	ALTA
Ajustar o relatório de conclusões do piloto de acordo com as discussões da reunião	Priscila	18/10	A iniciar	ALTA
Elaborar v0 da estrutura o artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência	Renata	11/10	Concluído	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência	Renata / Priscila		A iniciar	ALTA
Conversar com aluna de mestrado para trabalhar no projeto	Claudia	11/10	Concluído	ALTA
Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget	Claudia	25/10	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com a Softex	Gleison	25/10	A iniciar	ALTA
Revisar documentação e site para retirar CGU	Claudia / Priscila	11/10	Concluído	ALTA
Revisar plano do projeto	Claudia	25/10	A iniciar	ALTA
Enviar documento com a descrição dos níveis de maturidade	Priscila	18/10	A inicar	ALTA
Atualizar meta-modelo	Priscila	18/10	A inicar	ALTA
Revisar nível 2 do modelo de maturidade para retirar as referências as leias e ao framework	Priscila / Claudia	18/10	A inicar	ALTA

# 5.Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
25/10/2012	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h