Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 11/11/2011
Hora: 16:00h às 18:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Equipe
  - Claudia comentou que Isabela (contato da CGU) estará no Rio de Janeiro dia 18/11 e que seria interessante marcar uma reunião presencial com ela para esse dia. Todos concordaram. Ficou agendada a reunião para o dia 18/11 às 9h na Unirio. Essa reunião será extra mantendo a reunião do dia 25/11 de 16h às 17:30h.

- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila e Claudia criaram o site do projeto e enviaram para a revisão da equipe do projeto.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência

- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Claudia e Priscila ajustaram o documento, agregando as ideias propostas.
  - A equipe fez algumas sugestões de ajuste. Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Meta-Modelo
  - Priscila fez os ajustes no documento de acordo com as discussões da última reunião.
  - A equipe fez algumas sugestões de ajuste. Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Níveis de Maturidade
  - Julio comentou que leu a Lei Do Acesso e que ela vai além da característica de acessibilidade, ela fala explicitamente de informação e engloba diversas características do framework de transparência.
  - Julio disponibilizou em seu blog um post que relaciona as características do framework de transparência com a Lei Do Acesso
  - Renata disse que o modelo não deveria refletir a Lei do Acesso, mas que ele deve fazer cumprir a Lei do Acesso.
  - Renata acredita que todos os níveis do modelo podem apresentar características de todos os graus do framework de transparência, mas com intensidade diferente.
  - Andrea comentou que seria interessante começar a pensar no que é básico para Transparência. Renata propôs para o nível 2, verificar o que é o mínimo necessário das características para fazem cumprir a Lei Do Acesso. Ela propôs que no nível 3 alem de cumprir a lei teriam benefícios para a gestão interna da organização. Já para o nível 4 poderia fornecer formas de participação do cidadão e o nível 5 permitira o usuário intervir. Mas esta discussão do que estará contido nos demais níveis será feita gradativamente nas reuniões.
  - Julio comentou que a Lei Do Acesso toca na transparecia, no sigilo e na privacidade (informações pessoais).
  - Neste primeiro momento foi assumido que Nível 1 é o status de opacidade organizacional.
  - O trabalho de construção do Nível 2 foi iniciado através de um batimento entre todas as características do framework de transparência e as características que aprecem na Lei Do Acesso. As características foram identificadas e colocadas num documento para revisão do grupo.
  - A equipe deverá ler a Lei do Acesso e rever a proposta do nível 2. Essa revisão será discutida na próxima reunião. Julio comentou que para o nível 2 faltou a questão do canal de comunicação, com o Órgão. Renata perguntou em qual característica teria essa comunicação. Julio comentou que a equipe precisa realizar essa análise.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	25/11	Em andamento	ALTA
Revisar V0 do meta-modelo	Todos	25/11	Aguardando o fechamento dos níveis	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	25/11	Aguardando o fechamento dos níveis	ALTA
Revisar o nível 1 do modelo de acordo com a Lei do Acesso	Todos	18/11	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
18/11/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	9h
25/11/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	16:00h