Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 13/01/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Carla Arede	CGU-RJ
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
- Equipe
  - Claudia falou que o termo de compromisso já foi assinado pela CGU.
  - Claudia comentou que um novo membro da CGU de Brasília irá substituir o Otavio no acompanhamento das reuniões.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
  - Andrea encaminhou o email com a discussão dos nomes dos níveis de maturidade e do Modelo para Carla.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
  - Andrea comentou que seria interessante começarmos a detalhar as fases que já realizamos.
- Geral
  - Julio disse que é necessário definir quais são os itens relacionados com a dimensão de informação. Alguns itens estarão em leis (leis sob as quais a organização está submetida).
  - Também será necessário definir os níveis da dimensão de informação do modelo de maturidade. Julio propôs os seguintes níveis: 1)Leis, 2)Padrão da indústria, 3)ONGs de cidadanias
  - Carla disse que seria interessante realizar pilotos para verificar se o que está sendo criado está sendo coerente. Foi decidido que o primeiro piloto será realizado quando fechar o nível 2. Julio disse que é interessante definir o objeto do piloto. Carla propôs que a CGU e a UNIRIO poderiam ser utilizadas como pilotos. Claudia comentou que pode ser escolhido 1 processo ou usar a organização toda. Claudia propôs utilizar o PROAP (sabe que tem diversos problemas) e a Biblioteca (área que está bem organizada pois possui até a Carta ao Cidadão). Carla irá pensar internamente na CGU na regional ou então pegar algum parceiro.

- Meta-Modelo
  - Priscila incluiu a dimensão das informações no meta-modelo.
  - Será necessário criar um meta-modelo para a dimensão de informações.
  - Houve uma Discussão se todas as práticas presentes no meta-modelo são obrigatórias de ser realizadas para atingir o nível. Andrea comentou que no CMMI todas as práticas precisam ser realizadas. Claudia comentou que o modelo está baseado em requisitos de qualidade, e que as práticas seriam uma forma de operacionalizá-los, ela acredita que não seja obrigatório realizar todas. Foi decidido que não é necessário que todas as práticas sejam implementadas, o relacionamento de prática e o nível é de help (contribuição).
  - Priscila irá alterar o meta-modelo deixando claro esse relacionamento.

- Níveis de Maturidade
  - As práticas de disponibilidade foram discutidas durante a reunião.
  - Priscila e Claudia irão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.
  - Foi combinado que a equipe faria uma revisão no documento já com as alterações para a próxima reunião.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	27/01	Em andamento	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento)	Todos	-	Aguardando fechamento das operacionalizações do nível 2	ALTA
Aprofundar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	Aguardando fechamento do meta-modelo	ALTA
Alterar documento de práticas com a revisão da reunião e juntar com documento dos níveis	Priscila e Claudia	13/01	concluído	ALTA
Alterar documento de práticas com a revisão da reunião	Priscila e Claudia	20/01	A iniciar	Alta
Revisar documento de práticas após revisão	Todos	27/01	A iniciar	Alta
Dividir entre todos da equipe as características para construção das práticas	Priscila e Claudia	-	Aguardando fechamento dos exemplos	ALTA
Elaborar práticas para todas as características	Todos	-	Aguardando envio da divisão	ALTA
Inserir no documento de meta-modelo o eixo das informações	Priscila	13/01	Concluído	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	13/01	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	13/01	A iniciar	ALTA
Alterar o meta-modelo deixando claro que todas as práticas não precisam ser implementadas para atingir o nível	Priscila	27/01	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
27/01/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h