Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 13/07/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Gleison Santos	UNIRIO
Julio Leite	PUC
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec

# 2. Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# 3. Informações discutidas
- Geral
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Claudia sugeriu que a próxima reunião fosse depois da reunião com a BC. Sendo assim ficou marcada para 10/08,
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Gleison e Claudia concluíram uma versão do método de criação do modelo de maturidade em transparência. Priscila irá disponibilizar a versão no site do projeto.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Julio revisou a nova versão do modelo de maturidade baseada no Decreto 7724. A revisão foi discutida na reunião.
  - Priscila irá realizar os ajustes sugeridos:
    - Inclusão da característica de acurácia no nível 2 e criação de práticas para essa característica
    - Criação de nova prática para a característica de disponibilidade: “Descrever os processos de atendimento”
    - Inclusão do SIC como produto de trabalho da prática 3 de disponibilidade.
    - Ajustar a definição da característica de integridade, para a mais atual utilizada nos artigos sobre o SIG de transparência.
    - Inclusão do texto sobre acessibilidade na prática 3 de disponibilidade.
  - Gleison disse que seria interessante marcar uma reunião para a revisão em conjunto do texto do modelo de maturidade, utilizando padrões mais atuais. A reunião entre Priscila e Gleison ficou marcada para o dia 24/07 as 17:30 na UNIRIO.
  - Execução do Piloto
    - Priscila elencou quais os processos seriam interessantes para a realização do piloto.
    - Claudia reviu o Plano de Realização do Piloto para o contexto da biblioteca e enviou para a revisão.
    - Claudia marcou a reunião para a realização do piloto com a Márcia, diretora da biblioteca da UNIRIO, para o dia 10/08. Não foi possível a marcação para uma data mais próxima devido a férias da Márcia.
  - Modelo de Avaliação
    - Gleison revisou as planilhas de avaliação. Ele sugeriu que ao invés de usar SIM ou NÃO como respostas para as perguntas de presença dos produtos, utilizar uma escala com alguns níveis, e tentar guiar o usuário a como preencher a essa escala. Gleison passou o material da escala para a equipe e Priscila irá realizar a alteração.
    - Priscila estendeu a busca de ferramentas de questionário para versões pagas. Priscila comentou que as funcionalidades e preços são bem semelhantes. Ela irá realizar testes de geração de relatórios, para verificação qual ferramenta seria mais interessante adquirir.
  - Publicações
    - Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio comentou que SBPC poderia ser um alvo interessante para este artigo. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo.
    - Claudia comentou que Renata teria dado a ideia de escrever um artigo para o Tribunal de Contas do Município com o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência, já que neste veículo foi publicado um artigo sobre a ideia de elaboração de um modelo em maturidade em transparência. Júlio concordou. Claudia entrará em contato com o responsável para verificar a viabilidade da publicação e caso seja possível irá elaborar a estrutura do artigo.
    - Gleison comentou que em veículos ligados a Engenharia de Software o grupo deve citar a ISO 15 504 que fala sobre avaliação de qualidade. A escala proposta por Gleison para avaliação do nível 2 do modelo é proposta nesta norma.

# 4.Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Todos	15/07	concluído	Alta
Rever o plano do piloto de acordo com o contexto da biblioteca	Priscila / Claudia	02/07	Concluído	Alta
Elencar os processos da biblioteca para o piloto	Priscila / Claudia	02/07	Concluído	Alta
Marcar reunião para execução do piloto	Claudia	15/07	Concluído	Alta
Revisar a nova versão do modelo de maturidade do nível 2	Todos	15/07	Concluído	Alta
Realizar as alterações das escalas no modelo de avaliação	Priscila	20/07	A iniciar	Alta
Alterar nova versão do modelo de maturidade do nível 2 de acordo com a revisão da reunião	Priscila	20/07	A iniciar	Alta
Testar softwares pagos de questionário	Priscila	27/07	Em andamento	Alta
Realizar piloto com a biblioteca	Claudia / Priscila	10/08	A iniciar	ALTA
Elaborar a estrutura artigo SBPC	Julio	27/07	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação	Claudia	20/07	A iniciar	ALTA
Realizar reunião para revisão da estruturação do texto do modelo de maturidade	Gleison / Priscila	24/07	A iniciar	ALTA

# 5.Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
10/08/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h