UNIRIO
Data: 13/12/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC-RJ
Miriam Moraes	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2TEC

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - O site do projeto foi migrado para o: http://www2.unirio.br/unirio/ccet/ciberdem/projetos/transparencia-organizacional
- Nome do Modelo
  - O nome do modelo ficou definido como Modelo de Maturidade em Transparência organizacional (MMTO).
- Níveis de Maturidade
  - Foi realizada a discussão sobre os nomes dos níveis do modelo. A ideia é que o nome dos níveis seja relacionado ao objetivo que a organização irá atingir ao implantar o nível. Uma preocupação do grupo foi que os níveis não tivessem os mesmos nomes dos degraus da escada do framework de transparência, pois foi entendido que a escada é ortogonal ao modelo, ouseja, cada degrau pode estar presente em vários níveis em diferentes intensidade.
  - A proposta do nome para os níveis foi:
  - Nivel 2: Divulgação (no sentido de dar acesso)
  - Nivel 3: Conhecimento (no sentido de permitir o entendimento)
  - Nivel 4: Confiança (no sentido de permitir a verificação e poder acreditar no que alí está)
  - Nivel 5: Participação (no sentido de poder discutir sobre a organização)
  - Priscila passará por e-mail a sugestão para todos os membros do grupo.
  - Priscila alterará os documentos do projeto com essa definição.
- Publicações
  - Artigo sobre o processo de construção do modelo de maturidade: Júlio ficou responsável por gerar uma primeira versão do artigo e depois Claudia e Vanessa irão complementar. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).
  - Artigo para o Tribunal de Contas do Município: Claudia vai gerar a primeira versão do artigo. Gleison irá complementar. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ. O prazo para enviar o artigo é no final de janeiro. Claudia vai compartilhar com os demais também.
  - Artigo nível 2 modelo de maturidade em transparência: Renata elaborou a estrutura do artigo. Priscila começou a preencher o artigo com o conteúdo. Esta versão inicial será uma versão simplificada para a publicação no WCGE (SBSI 2013). Priscila irá compartilhar o artigo com todos no googleDocs.
  - Versão estendida do artigo sobre o nível 2 do modelo de maturidade: Este artigo contemplará também o piloto realizado. Poderá ser submetido para uma revista. O artigo do WCGE e o relatório da execução do piloto servirão como base para a elaboração do artigo.
  - Kizzy aluna da de mestrado da Claudia e co-orientada do Gleison está escrevendo um artigo sobre a importância de se ter um modelo de avaliação do modelo de maturidade. Claudia enviará para todos.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia não obteve resposta do contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget.
  - Gleison realizou o contato pessoalmente com o Kival (Softex) e passou o material sobre o projeto e sobre transparência. Estamos aguardando retorno.
  - Julio propôs divulgar o projeto no meio acadêmico coorporativo. Um possível alvo seria a revista de Harvard Business Research (versão brasileira). Claudia encontrou o contrato e vai ligar para saber como é o processo de envio de artigos.
  - Claudia enviou novamente o e-mail para o Oded Grajew mas ainda não teve retorno. Claudia tentará contato por telefone.
  - Julio irá verificar um contato na Siemens.
  - Julio irá falar com Otávio Leite do PSDB para indicação de contatos.
  - Tanaka propôs tentar entrar em contato com o Instituto Ethos. Julio irá procurar contatos no instituto Ethos.
  - Claudia conseguiu um contato com o secretário de Planejamento do Estado do RJ. Claudia entrou em contato e ele promoverá uma reunião onde Claudia e Renata irão apresentar o modelo de maturidade entre outros temas. Renata já elaborou a apresentação. Claudia deve revisar e complementar e enviar para ele (Luiz Bergamini)
  - Julio propôs verificação de prêmios: Santander, UOL. Claudia verificou que o premio UOL é específico para empresas. Claudia irá verificar o prêmio Santander.
  - Tanaka entrará em contato com o TCU, através do Claudio Cruz para verificar possibilidades de parceria para o projeto.
  - Claudia enviará um e-mail para Claudio Abramo – Transparência Brasil.
  - Blog
  - Priscila criou o blog de TRansparência
  - Julio e Claudia escreveram artigos para o blog. Vanessa será a próxima a escrever no blog (17/12).
  - Priscila criou a fanpage de Transparência no facebook.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	13/12/12	Concluído	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio / Claudia / Vanessa		A iniciar	ALTA
Revisar e complementar artigo do Tribunal de Contas do Município	Gleison / Claudia		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para o WCGE	Renata / Priscila / Claudia		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para a revista	Renata / Priscila / Claudia		Em andamento	ALTA
Discutir o nome dos níveis do modelo de maturidade	Todos	13/12/12	Concluído	ALTA
Verificar a política editorial da Harvard Business Research e da Exame	Claudia	08/11	A iniciar	ALTA
Criar o blog de transparência	Priscila	16/11/12	Concluído	ALTA
Criar o primeiro artigo do blog de transparência	Julio		Concluído	ALTA
Criar segundo artigo do blog de transparência	Claudia		Concluído	ALTA
Criar fanpage no facebook sobre transparência	Priscila	16/11/12	Concluído	ALTA
Verificar contato Siemens	Julio	03/01/13	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com TCU	Tanaka	03/01/13	A iniciar	ALTA
Verificar proposta de financiamento Telefonica-Amerigo	Claudia	16/11/12	Concluído	ALTA
Verificar prêmio UOL	Claudia	16/11/12	Concluído	ALTA
Verificar prêmio Santander	Claudia		Em andamento	ALTA
Alterar documentos com os nomes dos níveis de maturidade	Priscila	27/12/12	A iniciar	ALTA
Compartilhar artigo WCGE no googleDocs	Priscila	27/12/12	A iniciar	ALTA
Enviar artigo sobre modelo de avaliação do modelo de maturidade em transparência	Claudia	03/01/12	A iniciar	ALTA
Criar novo artigo para o blog	Vanessa	17/12/12	A iniciar	ALTA
Enviar apresentação para Luiz Bergamini da Secretaria de Planejamento do Estado do RJ	Claudia	03/01/12	A iniciar	ALTA
Contatar Claudio Abramo – Transparência Brasil	Claudia	03/01/12	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
03/01/13	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h