Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 25/05/2012
Hora: 14:00h às 15:30h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Geral
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila forneceu acesso ao Gleison na página do projeto e enviou o material elaborado até o momento.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Claudia comentou que seria interessante revisar o nível 2 de acordo com o Decreto 7724. Todos concordaram. Priscila e Claudia irão realizar a revisão e enviar para a equipe.
  - Execução do Piloto
    - Claudia comentou que não teve notícias sobre o comunicado do INMETRO para que o piloto possa ser iniciado.
    - Tanaka ainda não enviou a convocação para as áreas da UNIRIO envolvidas no processo para a participação do piloto.
    - Renata propôs utilizar outro processo da UNIRIO que não envolvesse tantas áreas para a realização do piloto. Claudia propôs realizar o piloto com o processos da biblioteca. Claudia irá entrar em contato, com a Márcia, responsável pela biblioteca.
  - Modelo de Avaliação
    - Priscila realizou uma versão inicial de perguntas para avaliar as práticas do nível 2.
    - Foi realizado a revisão do documento durante a reunião
    - Renata perguntou se essa avaliação seria para o diagnóstico da transparecia ou avaliação do resultado da implantação do modelo. Julio acredita que seja para o diagnóstico.
    - Julio propôs implementar as planilhas propostas em um sistema. Renata propôs a utilização de softwares de questionários. Priscila e Claudia irão pesquisar softwares para apoio.
    - Priscila e Claudia irão realizar as alterações propostas e enviar uma nova versão para revisão da equipe.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Formalizar o piloto com o INMETRO	Carla / Murilo	01/05	A iniciar	Alta
Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto	Tanaka	08/05	A iniciar	Alta
Enviar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Priscila	09/06	concluído	Alta
Realizar as alterações na uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Priscila / Claudia	23/06	A iniciar	Alta
Pesquisar softwares de questionários	Priscila	23/06	A iniciar	Alta
Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Todos	29/06	A iniciar	Alta
Revisar nível 2 de acordo com o Decreto 7724	Priscila / Claudia	23/06	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
29/06/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h