Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 18/11/2011
Hora: 16:00h às 18:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Otavio Neves	CGU
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila fez as modificações no site pedidas pela equipe e incluiu o conteúdo referente ao objetivo do projeto. Enviou para a revisão da equipe do projeto.

- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência

- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Meta-Modelo
  - Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Níveis de Maturidade
  - Claudia explicou para o Otavio como ocorreu a discussão para determinar as características do nível 2.
  - Otavio perguntou se no nível 2 seria só de acordo com a Lei do Acesso ou seria referente ao arcabouço legal de Transparência. Claudia comentou que seria interessante a CGU definir o escopo de leis e marcos regulatórios que deverão ajudar na construção do modelo. Otavio disse que além Lei de Acesso, o modelo deve se preocupar com:
    - Lei Complementar 131
    - Carta do Cidadão
  - Julio perguntou ao Otavio se a CGU concorda que o nível 2 seja o básico de atendimento a essas leis. Otavio concordou. Otavio chamou a atenção que o modelo não deve se restringir apenas as instituições públicas, do ponto de vista legal, essas leis só se aplicam a essas instituições públicas. Claudia comentou que o modelo não será restrito apenas a essas instituições.
  - Otavio comentou que os canais de acesso são importantes no nível 2 e não estão sendo englobados. Claudia disse que seria um item da característica de disponibilidade e que a equipe irá incluir no nível 2 do modelo. Claudia comentou que o nível 2 será revisado de acordo com as demais leis indicadas por Otavio.
  - Claudia propôs iniciar a discussão do que seria importante para o nível 3.
  - Renata acredita que o nível 3 seria responsável por disponibilizar as informações e fornecer a qualidade e entendimento desses dados. Esse nível irá possibilitar o cidadão manipular os dados. O nível 4 seria a auditabilidade e o nível 5 a participação. Todos os níveis acima aprofundariam as características presentes nos níveis anteriores.
  - Claudia perguntou ao Otavio o que seria mais importante depois da disponibilização da informação, a qualidade ou a possibilidade de auditoria. Otavio disse que a qualidade seria o próximo passo. Ficou decidido que o nível 3 será referente a qualidade e entendimento dos dados.
  - Renata comentou que o modelo de transparência fornecerá o conjunto de diretrizes para a organização ser transparente em determinado nível. O conjunto de informações que deverão ser transparentes quem irá determinar é a organização de acordo com as leis e o seu negócio.
  - Julio perguntou se os dados abertos seria englobado no nível 3. Otavio considera que sim.
  - Julio questionou o nível 1 do modelo não possuindo nenhuma característica. Renata argumentou que o CMMI também é assim.
  - Julio comentou que a equipe só se preocupou com a organização fornecer a informação, também existe o viés do cidadão ir buscar a informação. Claudia acredita que esta busca pela informação (transparência passiva) está permeado em todos os níveis, mas que seria interessante rever o nível 2 sob esse ponto de vista.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	25/11	Em andamento	ALTA
Revisar V0 do meta-modelo	Todos	25/11	Aguardando o fechamento dos níveis	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	25/11	Aguardando o fechamento dos níveis	ALTA
Revisar o nível 2 do modelo de acordo com a Carta do Cidadão e Lei 131	Todos	25/11	A iniciar	ALTA
Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento)	Todos	25/11	A iniciar	ALTA
Acertar itens do documento de níveis discutido na reunião	Claudia / Priscila	25/11	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
25/11/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	16:00h