Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 20/04/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araújo	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Geral
  - Claudia comentou que o modelo de maturidade em transparência foi divulgado para o instituto ETHOS.
  - Claudia comentou que o GT de Transparência da UNIRIO está em andamento e que praticamente todas as informações solicitadas pela CGU no Guia de Implantação já foram equalizadas. O maior problema está mesmo na parte de Programas e Ações, pois esta sugere a especificação detalhada de processos e produtos da UNIRIO.
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Claudia divulgou no site do projeto a primeira versão fechada do nível 2 do modelo de maturidade.
  - Foi realizada uma reunião para apresentação dos processos PROAP para os membros da equipe.
  - Realização dos pilotos:
    - Claudia e Priscila enviaram o plano do piloto para a revisão da equipe
    - Claudia solicitou ao Tanaka que convocasse as áreas da UNIRIO envolvidas no processo PROAP para a participação do piloto. Tanaka solicitou que Claudia fizesse uma versão inicial do texto para essa convocação.
    - Claudia comentou que o modelo do processo PROAP terá que ser revisado para a inclusão do SCDP. Essa tarefa deverá ocorrer no escopo da Coordenadoria de Processos da UNIRIO.
    - Renata perguntou da realização do piloto no INMETRO. Claudia comentou que ele será iniciado quando Carla e Murilo retornarem de suas férias, em maio.
    - Claudia comentou que é necessário a equipe definir os próximos passos do projeto que poderiam ser: iniciar o nível 3 do modelo de maturidade ou iniciar o modelo de avaliação para o nível 2, definindo critérios de avaliação. A equipe escolheu por iniciar o modelo de avaliação. Claudia irá enviar as planilhas do MPS-BR com os critérios de avaliação desse modelo, para que a equipe possa usar como inspiração.
  - A próxima reunião da equipe ficou marcada para o dia 04/05 na qual será realizado o brainstorming do modelo de avaliação.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	27/04	concluído	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Revisar o plano do Projeto do Piloto	Todos	04/05	A iniciar	Alta
Elaborar o plano para realização do piloto	Priscila / Claudia	30/03	Concluído	Alta
Realizar a apresentação do processo PROAP	Priscila / Claudia	30/03	Concluído	Alta
Formalizar o piloto com o INMETRO	Carla / Murilo	01/05	A iniciar	Alta
Elaborar o texto para a convocação das áreas para realização do piloto	Claudia	27/04	A iniciar	Alta
Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto	Tanaka	01/05	A iniciar	Alta
Enviar o material sobre modelos de avaliação	Claudia	01/05	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
04/05/2012	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h