Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 21/10/2011
Hora: 16:00h às 17:30h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Equipe
  - As reuniões ficaram agendadas para sextas-feiras de 16:00 às 17:30 h com periodicidade quinzenal.
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila e Claudia criaram o site do projeto e enviaram para a revisão da equipe do projeto
- Escopo
  - O escopo do projeto será com a visão de transparência organizacional, mas partindo dos processos organizacionais. Neste escopo estarão contidas as práticas para transparência de processos e de informações.
  - Priscila e Claudia definiram como deveria ser o levantamento do escopo do modelo de maturidade de transparência e agregaram essa informação no documento do processo de desenvolvimento de um modelo de maturidade
- Nome do Modelo
  - Andréa consolidou a lista de nomes e enviou para todos para novas sugestões e opiniões. Vanessa e Julio contribuíram com mais ideias.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Claudia e Priscila ajustaram o documento, agregando as ideias propostas.
  - A equipe irá fazer uma revisão completa no documento para ser discutido na próxima reunião
- Meta-Modelo
  - Claudia e Priscila fizeram o V0 (proposta) do meta-modelo para maturidade de transparência.
  - A equipe discutiu a proposta do meta-modelo para maturidade de transparência na reunião.
  - Renata disse que maturidade e algo conceitual. Acredita que não apresenta formas de operacionalizar e formas de medir.
  - Claudia disse que estamos definindo um modelo de níveis e de medição (verificação se a organização esta naquele nível). No CEI é definido em 2 modelos diferentes CMMI e CBAIPI, de repente seria melhor separar. Renata comentou que o CMMI coloca exemplos de métricas, mas não determina formas de medir.
  - Renata comentou que se as características compõem um nível, é estranho que essas características sejam conflitantes. Claudia explicou que estão lidando com características de qualidade, e que estas são implementadas proporcionalmente a intenção do cliente.
  - Nivel de maturidade- conjunto de características e conjunto de resultados. As características se relacionam com o objetivo de produzir resultado, então o relacionamento entre características podem não existir.
  - Claudia comentou que as características foram organizadas em níveis. Talvez devessem desdobrar as características em práticas e organizar as práticas em níveis
  - Julio propôs uma reunião presencial para fechar a idéia dos níveis de maturidade. Informou que as 6f esse horário, ele poderia comparecer presencialmente na reunião. A próxima reunião será presencial então.
  - Claudia acha que para discutir o meta-modelo será necessário definir os níveis. Renata acha que as características podem fazer parte do objetivo. E o nível ser composto por práticas.
  - A discussão ficará suspensa até a definição dos níveis. Na próxima reunião.

- Níveis de Maturidade
  - Um ponto que ainda está em aberto é quais são efetivamente os níveis de maturidade. Nas reuniões anteriores percebeu-se que não são exatamente os graus de transparência. Houve uma sugestão da Renata de que poderiam ser itens como: Lei, Cidadão, Participação e Credibilidade. Mas isso ainda será amadurecido ao longo do projeto.
  - Julio comentou que para identificar os níveis precisaria das práticas. Claudia e Renata discordam. A idéia é discutir os níveis na próxima reunião.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Finalizar com a DTIC a criação da página do projeto	Claudia	21/10	Concluído	ALTA
Construir V0 do meta-modelo de maturidade para Transparência	Priscila / Claudia	15/10	Concluído	ALTA
Construir V0 da proposta de escopo do modelo de maturidade para Transparência	Priscila / Claudia	15/10	Concluído	ALTA
Gerar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Priscila / Claudia	15/10	Concluído	ALTA
Discutir nome do modelo	Todos	04/11	Em andamento	ALTA
Revisar V0 do escopo do modelo	Todos	04/11	A iniciar	ALTA
Revisar V0 do meta-modelo	Todos	04/11	A iniciar	ALTA
Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	04/11	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
04/11/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	16:00 às 17:30 horas