Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 23/08/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Gleison Santos	UNIRIO
Julio Leite	PUC
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Miriam Gontijo	UNIRIO

# 2. Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# 3. Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - As reuniões mudaram de horário: serão quinzenalmente as 5f de 10h às 12h.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Priscila realizou os ajustes no modelo devido a revisão do Julio baseada no Decreto 7724.
  - Gleison e Priscila realizaram a reunião para a revisão em conjunto do texto do modelo de maturidade, utilizando padrões mais atuais. Priscila fez os ajustes no modelo e na planilha de avaliação sugeridos na reunião
  - Execução do Piloto
    - Priscila e Claudia realizaram a reunião com a biblioteca da UNIRIO para execução do piloto
    - Claudia comentou que durante a reunião, foi verificado que as perguntas estavam muito genéricas, sendo necessárias adaptar para o contexto de realização da avaliação. Julio comentou que um passo interessante a ser incluído no método é a adaptação das questões para o domínio da avaliação.
    - A planilha de avaliação foi preenchida conforme relato da Claudia e Priscila durante a reunião. O preenchimento parou na prática 2 de operabilidade e irá ser concluído na próxima reunião.
    - Foi sugerida a inclusão de coluna para documentação das respostas das perguntas na planilha. Priscila irá fazer as alterações.
    - Foram sugeridas mudanças no nome da prática 1 de disponibilidade e da prática 2 de operabilidade. Priscila irá realizar os ajustes.
    - .
  - Modelo de Avaliação
    - Priscila criou a escala para verificação da presença das práticas A escala foi revisada pelo Gleison em reunião e Priscila realizou os ajustes.
    - Priscila realizou testes de geração de relatórios, para verificação qual ferramenta seria mais interessante adquirir. Ela considerou o surveyMonkey como a ferramenta mais adequada, apesar de suas limitações. Priscila comentou que o pagamento é para liberação da licença anualmente. Claudia perguntou se haveria a possibilidade de compra da licença eterna. Priscila entrou em contato com o fornecedor do software e foi informada que não existe essa possibilidade.
  - Publicações
    - Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio comentou que SBPC poderia ser um alvo interessante para este artigo. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo.
    - Claudia comentou que Renata teria dado a ideia de escrever um artigo para o Tribunal de Contas do Município com o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência, já que neste veículo foi publicado um artigo sobre a ideia de elaboração de um modelo em maturidade em transparência. Júlio concordou. Claudia entrará em contato com o responsável para verificar a viabilidade da publicação e caso seja possível irá elaborar a estrutura do artigo.
    - Gleison comentou que em veículos ligados a Engenharia de Software o grupo deve citar a ISO 15 504 que fala sobre avaliação de qualidade. A escala proposta por Gleison para avaliação do nível 2 do modelo é proposta nesta norma.

# 4.Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Realizar as alterações das escalas no modelo de avaliação	Priscila	20/07	Concluído	Alta
Alterar nova versão do modelo de maturidade do nível 2 de acordo com a revisão da reunião	Priscila	20/07	concluído	Alta
Testar softwares pagos de questionário	Priscila	27/07	Concluído	Alta
Realizar piloto com a biblioteca	Claudia / Priscila	10/08	concluído	ALTA
Elaborar a estrutura artigo SBPC	Julio	13/09	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação	Claudia	20/07	A iniciar	ALTA
Realizar reunião para revisão da estruturação do texto do modelo de maturidade	Gleison / Priscila	24/07	Concluído	ALTA
Realizar ajustes na planilha de avaliação	Priscila	30/08	A iniciar	ALTA
Realizar ajustes no modelo de maturidade do nível 2	Priscila	30/08	A iniciar	ALTA

# 5.Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
13/09/2012	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h