Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 23/09/2011
Hora: 08:00h às 10:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
# Participantes
Nome	Setor
Andréa Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
# Informações discutidas
- Equipe
  - Foram apresentados os novos integrantes do projeto.
  - Claudia comentou que fez contato esta semana como CGU para saber quem será o recurso deles que estará participando do projeto e para tratar da assinatura do termo de cooperação com a UNIRIO.
  - As reuniões ficaram agendadas para sextas-feiras de 8:00 às 10:00 h com periodicidade quinzenal.
- Escopo
  - O escopo do projeto foi novamente discutido. Estaremos trabalhando com transparência organizacional, mas partindo dos processos organizacionais. Neste escopo estarão contidas as práticas para transparência de processos e de informação.
- Infraestrutura
  - Claudia já solicitou a criação do site para publicação do projeto. Este ficará na UNIRIO.
  - A ferramenta padrão da UNIRIO para construção de sites é o Plone.
  - A equipe do projeto será a responsável por administrar o site.
  - Claudia cadastrou o projeto no Lattes e incluiu todos do projeto como participantes.
  - Andréa vai enviar a todos do projeto a ata da reunião anterior.
- Nome do Modelo
  - Durante a reunião, foram apresentadas algumas sugestões de nome para o modelo. Andréa vai consolidar a lista de nomes e enviar para todos para novas sugestões e opiniões.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Priscila elaborou um V0 da definição do escopo do modelo de maturidade em transparência organizacional. Andréa vai enviar a todos.
  - Acordou-se iniciar a criação do modelo utilizando os degraus de transparência da tese da Claudia.
- Meta-Modelo
  - Acordou-se analisar o meta-modelo do CMMI para verificar se ele atende às necessidades de descrição do modelo de transparência.
- Níveis de Maturidade
  - Julio e Renata fizeram colocações sobre quais seriam efetivamente os níveis de maturidade do modelo.
  - Renata sugeriu alguns possíveis níveis (Lei, Cidadão, Participação e Credibilidade) que serão amadurecidos ao longo do projeto.
- Conferências
  - Miriam comentou sobre as conferências estaduais e nacional sobre transparência e Julio ressaltou a importância de nos integrarmos a esse movimento.
- Semana de Ciência e Tecnologia
  - Claudia comentou que será realizada a Semana de Ciência e Tecnologia na UNIRIO. Nesta semana terá 1 dia sobre transparência com apresentações de diferentes convidados.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Enviar ata da reunião anterior	Andréa	30/09	A iniciar	ALTA
Incluir Miriam e Julio no Projeto do Lattes	Claudia	30/09	A iniciar	ALTA
Enviar lista de sugestões para o nome do modelo	Andréa	07/10	A iniciar	ALTA
Discutir nome do modelo	Todos	07/10	A iniciar	ALTA
Enviar o V0 da definição do escopo do modelo de maturidade em transparência organizacional	Andréa	07/10	A iniciar	ALTA
Ver definição de escopo dos outros modelos de maturidade	Priscila	07/10	A iniciar	ALTA
Discutir escopo do modelo	Todos	07/10	A iniciar	ALTA
Finalizar com a DTIC a criação da página do projeto	Claudia	07/10	A iniciar	ALTA
Enviar resumo sobre opacidade	Miriam	07/10	A iniciar	ALTA
Enviar resumo sobre meta-modelo do CMMI	Priscila	07/10	A iniciar	ALTA
Discutir meta-modelo	Todos	07/10	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
07/10/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	8:00 às 10:00 horas