UNIRIO
Data: 24/01/2013
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Kizzy Benjamin	UNIRIO/PPGI
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC
Gleison Santos	UNIRIO/NP2TEC
Tanaka	UNIRIO/NP2TEC
Miriam Gotijo	UNIRIO/NP2TEC

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - O site do projeto foi migrado para o: http://www2.unirio.br/unirio/ccet/ciberdem/projetos/transparencia-organizacional
  - Priscila irá alterar as permissões do email para membros externos poderem enviar e-mail para o grupo
  - Priscila irá reenviar o convite para participação do grupo de e-mail de transparência para o Julio.
- Níveis de Maturidade
  - As descrições dos níveis de maturidade:
  - Nível 1 – Opaco- a organização disponibiliza as informações de forma não sistemática ao ambiente externo.
  - Nível 2 - Divulgado - a organização disponibiliza e fornece acesso à informação ao ambiente externo.
  - Nível 3 - Compreendido - a organização disponibiliza e fornece acesso à informação ao ambiente externo com qualidade e entendimento.
  - Nível 4 - Confiável - a organização permite a auditoria pelo ambiente externo das informações disponibilizadas.
  - Nível 5 - Participativo - a organização possibilita o diálogo com o ambiente externo sobre as informações disponibilizadas.
  - Tanaka comentou que as descrições dos níveis podem ser revistas, Priscila enviará para todos as descrições atuais para a discussão.
  - Priscila alterou os documentos do projeto com a definição dos nomes dos níveis do modelo em maturidade.
- Publicações
  - Artigo sobre o processo de construção do modelo de maturidade: Júlio ficou responsável por gerar uma primeira versão do artigo e depois Claudia e Vanessa irão complementar. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).
  - Artigo para o Tribunal de Contas do Município: Claudia vai gerar a primeira versão do artigo. Gleison irá complementar. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ. O prazo para enviar o artigo é no final de janeiro. Claudia envolveu a Priscila na escrita do artigo.
  - Artigo nível 2 modelo de maturidade em transparência: Renata elaborou a estrutura do artigo. Priscila escreveu o v0 de cada seção proposta pela Renata. Renata realizou a primeira revisão do artigo. Priscila fez os ajustes, e Cláudia irá revisar. Esta versão inicial será uma versão simplificada para a publicação no WCGE (SBSI 2013).
  - Versão estendida do artigo sobre o nível 2 do modelo de maturidade: Este artigo contemplará também o piloto realizado. Poderá ser submetido para uma revista. O artigo do WCGE e o relatório da execução do piloto servirão como base para a elaboração do artigo.
  - Kizzy aluna da de mestrado da Claudia e co-orientada do Gleison está escrevendo um artigo sobre a importância de se ter um modelo de avaliação do modelo de maturidade. Claudia enviou o artigo para todos. Priscila e Gleison realizaram revisões no artigo. Kizzy já fez os ajustes e irá submeter até o dia 13/01 para o WTDSI 2013.
  - Foi decidido que todos do grupo entrarão como autores em todos os artigos, os pesquisadores sênior virão primeiro do artigo e em ordem alfabética.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia não obteve resposta do contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget.
  - Gleison realizou o contato pessoalmente com o Kival (Softex) e passou o material sobre o projeto e sobre transparência. Estamos aguardando retorno.
  - Julio propôs divulgar o projeto no meio acadêmico coorporativo. Um possível alvo seria a revista de Harvard Business Research (versão brasileira). Claudia encontrou o contrato e vai ligar para saber como é o processo de envio de artigos.
  - Claudia enviou novamente o e-mail para o Oded Grajew mas ainda não teve retorno. Claudia enviou um e-mail para a secretaria do Oded Grajew tentando contato, mas também não teve retorno.
  - Julio irá verificar um contato na Siemens.
  - Julio falou com Otávio Leite do PSDB para indicação de contatos, porém não obteve retorno, ele tentará novamente.
  - Claudia enviou a apresentação para Luiz Bergamini da Secretaria de Planejamento do RJ. Luiz Bergamini irá agendar a reunião para a apresentação depois do carnaval.
  - Tanaka entrará em contato com o TCU, através do Claudio Cruz para verificar possibilidades de parceria para o projeto. Tanaka está esperando o site do ciberdem ficar pronto para realizar o contato.
  - Claudia entrará em contato com Claudio Abramo – Transparência Brasil.
  - Claudia solicitou acesso de entrada no grupo da OGP para divulgação do projeto. Julio também solicitará acesso ao grupo.
  - Blog
  - Renata e Vanessa escreveram novos artigos para o blog.
  - Nível 3
  - As características do nível 2 estarão presentes no nível 3. Para algumas características pode ser necessário criar novas práticas para o nível 3.
  - Foi decidido que a característica de publicidade não precisará que novas práticas sejam criadas para o nível 3.
  - Priscila e Claudia irão fazer uma proposta de quais características do nível 2 precisam de novas práticas para o nível 3 e quais características novas serão englobadas no nível 3 e enviaram a todos para discussão.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Concluído	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio / Claudia / Vanessa		A iniciar	ALTA
Revisar e complementar artigo do Tribunal de Contas do Município	Gleison / Claudia / Priscila		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para o WCGE	Renata / Priscila / Claudia		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para a revista	Renata / Priscila / Claudia		Em andamento	ALTA
Verificar a política editorial da Harvard Business Research e da Exame	Claudia	03/01/13	A iniciar	ALTA
Verificar contato Siemens	Julio	17/01/13	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com TCU	Tanaka	17/01/13	A iniciar	ALTA
Alterar documentos com os nomes dos níveis de maturidade	Priscila	10/01/13	Concluído	ALTA
Criar novo artigo para o blog	Vanessa	10/03/13	Concluído	ALTA
Contatar Claudio Abramo – Transparência Brasil	Claudia	14/01/13	A iniciar	ALTA
Alterar permissões do grupo de e-mail	Priscila	26/01/13	A iniciar	ALTA
Reenviar convite do grupo para Julio	Priscila	26/01/13	A iniciar	ALTA
Realizar proposta de característica do nível 3	Priscila / Claudia	29/01/13	A iniciar	ALTA
Revisar proposta das características do nível 3	Todos	21/02/13	A iniciar	ALTA

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
21/02/13	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h