Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 25/05/2012
Hora: 14:00h às 15:30h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2Tec

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Geral
  - Claudia comentou que o Prof Gleison, especialista em construção de modelos de processo e que atua como participante do grupo que elaborou e mantém o MPS-Br fará parte do grupo de trabalho
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila dará acesso ao Gleison na página do processo e enviará o material elaborado até o momento.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
  - Foi discutido se o modelo deveria ser um modelo de maturidade ou um modelo de referência. Claudia e Renata acreditam que um modelo de maturidade remete a um formalismo que talvez o modelo em transparência não possua.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Execução do Piloto
    - Claudia comentou que não teve notícias sobre o comunicado do INMETRO para que o piloto possa ser iniciado.
    - O Tanaka ainda não enviou a convocação para as áreas da UNIRIO envolvidas no processo para a participação do piloto. Claudia irá falar novamente com o Tanaka na segunda-feira. Claudia e Renata comentaram que talvez não seja necessária esta formalização dado que a necessidade de informação do piloto seria pouca e portanto poderia ser feita de maneira informal.
  - Modelo de Avaliação
    - Gleison enviou o modelo de avaliação do MPS-BR. Priscila e Claudia fizeram uma primeira análise para tentar algum tipo de adaptação para o Modelo de Transparência. Priscila iniciou uma primeira versão.
    - Renata propôs realizar um conjunto de perguntas analisando as práticas como forma de avaliação. Priscila irá realizar uma versão inicial e enviar para a equipe.

# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Inserir no plano do Projeto Piloto os comentários da Miriam	Priscila	06/05	Concluído	Alta
Formalizar o piloto com o INMETRO	Carla / Murilo	01/05	A iniciar	Alta
Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto	Tanaka	08/05	A iniciar	Alta
Solicitar o material sobre modelos de avaliação ao Gleison	Renata	10/05	Concluído	Alta
Inserir Gleison no site do projeto	Priscila	25/05	Concluído	Alta
Enviar ao Gleison o Material do Projeto	Priscila	25/05	Concluído	Alta
Enviar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Priscila	09/06	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
15/06/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h