Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO
Data: 25/10/2012
Hora: 10:00h às 13:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC-RJ
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2TEC
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2TEC

# 2. Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# 3. Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila alterou o template do plano do projeto para o template da np2Tec. Claudia irá revisar.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.
- Meta-Modelo
  - Priscila atualizou o meta-modelo de acordo com o nível de maturidade do nível 2 e disponibilizou no site do projeto.
- Níveis de Maturidade
  - Priscila recuperou o documento que possui essa discussão de cada nível do modelo de maturidade e disponibilizou no site do projeto.
  - Durante a reunião os nomes dos níveis do modelo foram discutidos. Vanessa sugeriu que os nomes fossem relacionados ao problema que cada nível irá resolver e que o translúcido, opaco deveria ser utilizado como metáfora para apresentar cada nível. Todos concordaram com a proposta.
  - Foi decido que na próxima reunião serão discutidas quais informações deverão estar presentes em cada nível para depois definir os nomes de cada nível.
- Execução do Piloto
  - Priscila realizou os ajustes no relatório do piloto e Claudia revisou. Priscila irá disponibilizar a versão no site.
- Revisão do nível 2 do modelo
  - Priscila e Claudia revisaram o nível 2 do modelo de maturidade em transparência retirando as referências às leis de transparência e ao framework. A nova versão já foi disponibilizada no site do projeto.

- Publicações
  - Artigo sobre o processo de construção do modelo de maturidade: Cláudia irá atualizar a estrutura do artigo de acordo com o método e com o referencial teórico sobre modelos de maturidade. Julio, Vanessa e Claudia ficaram responsáveis por gerar uma primeira versão do artigo. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).
  - Artigo para o Tribunal de Contas do Município: Claudia e Gleison ficaram responsáveis pela versão inicial do artigo. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ.
  - Artigo nível 2 modelo de maturidade em transparência: Renata elaborou a estrutura do artigo. Claudia revisou. Priscila irá começar a preencher o artigo com o conteúdo. Esta versão inicial será uma versão simplificada para a publicação no WCGE (SBSI 2013).
  - Versão estendida do artigo sobre o nível 2 do modelo de maturidade: Este artigo contemplará também o piloto realizado. Poderá ser submetido para uma revista. O artigo do WCGE e o relatório da execução do piloto servirão como base para a elaboração do artigo.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia não obteve resposta do contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget.
  - Gleison realizou o contato pessoalmente com o Kival (Softex) e passou o material sobre o projeto e sobre transparência.
  - Julio propôs divulgar o projeto no meio acadêmico coorporativo. Um possível alvo seria a revista de Harvard Business Research (versão brasileira). O grupo irá verificar como é a política editorial da revista. Uma outra opção seria a revista Exame ou uma revista de auditoria.
  - Julio propôs divulgar o projeto na indústria, como por exemplo a FIESP. Uma pessoa para realizar o contato seria com o Odeb Grajew, um dos fundadores do transparência Brasil. O email de contato dele é: ograjew@isps.org.br. Claudia irá inscrever um texto sobre o modelo para enviar. Julio irá revisar o texto.
  - Claudia retomou o contato com a professora Malvina. Claudia enviou um texto sobre o projeto. Malvina entrará em contato com a secretaria da prefeitura para divulgação do projeto.
  - Julio também propôs tentar financiamento através da FINEP, BNDES, BID, OEA, FORD, Rockfeller.

# 4.Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Ajustar a estrutura do V0 do artigo do método de construção do modelo de maturidade com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Claudia		A iniciar	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio / Vanessa / Claudia		A iniciar	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo do Tribunal de Contas do Município	Claudia / Gleison		A iniciar	ALTA
Ajustar o relatório de conclusões do piloto de acordo com as discussões da reunião	Priscila	18/10	Concluído	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para o WCGE	Renata / Priscila		Em andamento	ALTA
Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência para a revista	Renata / Priscila		Em andamento	ALTA
Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget	Claudia	25/10	Concluído	ALTA
Entrar em contato com a Softex	Gleison	25/10	Concluído	ALTA
Revisar plano do projeto	Claudia	08/11	A iniciar	ALTA
Enviar documento com a descrição dos níveis de maturidade	Priscila	18/10	Concluído	ALTA
Atualizar meta-modelo	Priscila	18/10	Concluído	ALTA
Revisar nível 2 do modelo de maturidade para retirar as referências as leias e ao framework	Priscila / Claudia	18/10	Concluído	ALTA
Discutir níveis do modelo de maturidade	Todos	08/11	A iniciar	ALTA
Escrever texto para contato com ODEB GRAJEW	Claudia	08/11	A iniciar	ALTA
Procurar fontes de financiamento na FINEP, BNDES, BID, OEA, FORD, Rockfeller.	Claudia	08/11	A iniciar	ALTA
Verificar a política editorial da Harvard Business Research e da Exame	Claudia	08/11	A iniciar	ALTA

# 5.Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
08/11/2012	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h