Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 11/02/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec
Marcello Ambrozio	CGU- Rio
Leodelma Felix	CGU-Brasilia

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Leodelma comentou que o Acordo de Cooperação ainda não foi assinado, mas já foi encaminhado para a assinatura.
- Equipe
  - Leodelma e Marcello participaram presencialmente da reunião.
  - Priscila irá dar acesso ao site do projeto para Leodelma e Marcelo e incluí-los no documento de contatos da equipe.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
  - Leodelma irá envolver o pessoal da CGU-Brasília para ajudar na escolha do nome do modelo.
  - Claudia comentou que talvez devêssemos pensar se vamos ter o modelo em inglês, pois isso pode influenciar no nome.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Geral
  - Claudia explicou para Leodelma e Marcelo que os pilotos serão realizados a medida que os níveis de maturidade forem fechando. A ideia é que em abril já comece a acontecer o primeiro piloto. O piloto tem o objetivo de verificar se as práticas criadas são efetivas. Leodelma disse que o Portal da Transparência da CGU pode ser um piloto.
  - Renata comentou que após a realização do piloto será necessária uma revisão do Nível 2. Depois dessa revisão, seria interessante já haver uma primeira disponibilização da versão construída do Nível 2 do modelo.
  - Leodelma comentou que a Lei de Acesso entrará em vigor dia 16 de maio de 2012. Leodelma perguntou qual nível do modelo ajudaria a cumprir a Lei do Acesso. Claudia respondeu que o nível 2 (o qual está sendo definido) ajuda a cumprir a lei.
  - Julio comentou a necessidade de haver a definição de padrões (por exemplos padrões de escrita para o texto). Claudia comentou que a empresa ou a CGU poderiam definir esses padrões. Marcelo disse que a CGU não possui esses padrões. Leodelma disse que pode ser interessante que a CGU crie esses padrões.
  - Marcelo comentou de um trabalho sobre a avaliação de transparência. Claudia disse que conhece esse trabalho e já estudou a metodologia. Ela acredita que ele será interessante quando começarmos a trabalhar com a avaliação do níveis de maturidade pois o mesmo trata de indicadores para medição de níveis de transparência.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Claudia explicou para Leodelma que o projeto está na fase de definição das práticas do Nível 2.
  - Já foram detalhadas 3 das 10 práticas do Nível 2.
  - Claudia explicou a dinâmica de trabalho. Foram criadas práticas ara cada característica do nível. Este trabalho foi feito em conjunto presencialmente pela equipe. A idéia era definir padrões de como seria a criação dessas práticas. Após a criação desse padrão, as demais práticas foram divididas entre a equipe para desenvolvimento em paralelo.
  - Priscila, Claudia, Miriam e Julio enviaram as práticas que ficaram sob sua responsabilidade definir.
  - As práticas referente à característica de rastreabilidadede elaboradas pela Priscila e a práticas da característica de atualidade elaboradas pela Claudia foram discutidas durante a reunião.
  - Priscila e Claudia vão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.
  - Não houve tempo para discussão das práticas enviadas pela Miriam e pelo Julio.
  - Foi acertado então que até o dia 24/02 Vanessa, Andrea e Carla devem enviar as práticas que ficaram atribuídas a estas. Estas práticas são respectivamente relacionadas às características de : verificabilidade, integridade e detalhamento. Com isso estarão completas todas as práticas de todas as características do Nível 2. A partir do dia 24/02 e até a próxima reunião (2/03) a equipe deverá realizar revisões virtuais no documento do Modelo de Maturidade em Transparência.
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	em andamento	ALTA
Elaborar práticas para todas as características de verificabilidade, integridade e detalhamento	Vanessa / Andrea / Carla	24/02	A iniciar	ALTA
Revisar documento Modelo de Maturidade em Transparência	Todos	02/03	Aguardando envio das práticas faltantes	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Alterar o meta-modelo deixando claro que todas as práticas não precisam ser implementadas para atingir o nível	Priscila	27/01	Concluído	Alta
Atualizar o documento de contatos da equipe	Priscila	15/02	A iniciar	Alta
Fornecer acesso ao site do projeto para os novos membros	Priscila	15/02	A iniciar	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
02/03/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h