Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO & CGU
Data: 27/01/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes
Nome	Setor
Andrea Magalhães	UNIRIO / NP2Tec
Carla Arede	CGU-RJ
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Julio Leite	PUC - Rio
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO / NP2Tec
Otavio Neves	CGU-Brasilia
Leodelma Felix	CGU-Brasilia

# Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Otávio enviou o Acordo de Cooperação para assinatura da UNIRIO. Este já foi assinado pelo reitor e reenviado para CGU para assinatura.
- Equipe
  - Leodelma participou da reunião virtualmente e foi apresentada pelo Otávio como a pessoa que vai substituí-lo no projeto.
  - Leodelma disse que dia 10/02 estará presente presencialmente na reunião e que poderá conversar melhor depois da reunião com a Cláudia.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.
- Geral
  - Carla perguntou se o resultado dos pilotos seriam divulgados, Claudia disse que não, pois o modelo ainda está em construção. O compromisso com a CGU é na divulgação do modelo de maturidade em transparência.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Claudia explicou para Leodelma que o projeto está na fase de definição dos níveis de maturidade.
  - Já foram detalhadas 2 das 10 práticas do nível 2.
  - Claudia explicou que a dinâmica de trabalho foi realizar a criação das práticas em conjunto. A idéia era padronizar como seria a criação dessas práticas. Após criar esse padrão, as demais práticas serão divididas entre a equipe para desenvolvimento em paralelo.
  - A prática de portabilidade elaborada pela Priscila foi discutida durante a reunião.
  - Carla comentou que talvez fosse interessante deixar as características mais amplas e as questões das leis entrarem como atributos das práticas. Todos concordaram. A principio as descrições será as definições propostas pelo framework de transparência.
  - Priscila e Claudia irão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.
  - Foi combinado que as práticas seriam divididas entre a equipe aleatoriamente. Renata e Leodelma não estão nesta atividade pois Renata está de férias e Leodelma está iniciando no projeto hoje. Esta divisão ficou da seguinte forma:
    - Operabilidade: Miriam
    - Clareza: Julio
    - Atualidade: Claudia
    - Integridade: Andrea
    - Detalhamento: Carla
    - Verificabilidade: Vanessa
    - Rastreabilidade: Priscila
# Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo	Todos	-	em andamento	ALTA
Elaborar práticas para todas as características atribuídas a cada membro da equipe	Todos	10/02	A iniciar	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	10/01	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	10/01	A iniciar	ALTA
Alterar o meta-modelo deixando claro que todas as práticas não precisam ser implementadas para atingir o nível	Priscila	27/01	Concluído	Alta

# Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
10/02/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h