Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO
Data: 27/09/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2TEC
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2TEC

# 2. Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# 3. Informações discutidas
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
  - Priscila criou o googlegroup para o projeto como sugerido pelo Gleison.
  - Claudia e Priscila irão rever a documentação/site do projeto de modo a retirar a CGU dado que não está havendo mais participação desta no trabalho.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.
  - Priscila irá atualizar a versão do método com o passo de adaptação das questões da avaliação para o domínio da avaliação.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Execução do Piloto
    - Priscila realizou as alterações na planilha sugeridas na reunião anterior e enviou uma nova versão ao grupo.
    - Durante a reunião foi finalizado o preenchimento da planilha de avaliação conforme respostas fornecidas pelas bibliotecárias.
    - Priscila irá gerar um V0 das conclusões que podem ser retiradas a partir da execução do piloto e enviar para todos para revisão.
  - Modelo de Avaliação
    - Priscila realizou testes de geração de relatórios, para verificar qual ferramenta seria mais interessante adquirir. Ela considerou o surveyMonkey como a ferramenta mais adequada, apesar de suas limitações. Priscila comentou que o pagamento é para liberação da licença anualmente. Claudia perguntou se haveria a possibilidade de compra da licença eterna. Priscila entrou em contato com o fornecedor do software e foi informada que não existe essa possibilidade.
    - Renata disse que o próprio Excel pode servir como repositório das respostas por hora. Ela acredita que a planilha pode ser revisada para facilitar a elaboração de relatórios através de macros.
  - Próximos Passos
    - Foram discutidos os próximos passos após a revisão do nível 2 com o resultado do piloto:
      - Elaborar o nível 3
      - Elaborar a avaliação do nível 2
    - Renata comentou que alunos de graduação e mestrado poderiam ser envolvidos no projeto. Claudia comentou que tem uma aluna de mestrado que poderia realizar a avaliação do nível 2 como sua dissertação. Claudia irá conversar com a aluna para verificar se ela tem interesse no tema.
- Publicações
    - Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo. Renata considera a ICIS e a EGOV como supostos alvos para este artigo.
    - Claudia vai entrar em contato com o responsável do Tribunal de Contas do Município para verificar a possibilidade da publicação de um artigo apresentando o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência como continuidade do artigo anteriormente já publicado neste mesmo veículo..
    - Renata sugeriu a publicação de um artigo com o conceito do modelo de maturidade em transparência (descrição de cada nível, explicação do framework de transparência, explicitação das práticas). Renata ficou responsável de realizar o V0 deste artigo, ela acredita que o WCGE (com uma versão simplificada do artigo) e as conferências de EGOV (com a versão completa) podem ser possíveis alvos.
    - Renata sugeriu a publicação de um artigo com a avaliação do nível 2 do modelo de transparência. Priscila irá montar a estrutura do artigo. Um possível alvo seriam as revistas de governo eletrônico.
- Divulgação do Projeto
  - Claudia vai fazer contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget de forma a buscar meios de divulgação d modelo em outras comunidades.
  - Claudia vai fazer contato com a Softex também para buscar possíveis parcerias e recursos para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade em Transparência.

# 4.Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Realizar ajustes na planilha de avaliação	Priscila	30/08	Concluído	ALTA
Realizar ajustes no modelo de maturidade do nível 2	Priscila	30/08	Concluído	ALTA
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Elaborar a estrutura artigo com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Julio	11/10	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação	Claudia	11/10	A iniciar	ALTA
Escrever o resumo com a proposta do artigo do Tribunal de Contas do Municipio	Cláudia	11/10	A iniciar	ALTA
Realizar ajustes no processo de desenvolvimento do modelo de maturidade	Priscila	04/10	A iniciar	ALTA
Elaborar v0 do relatório de conclusões do piloto	Priscila	04/10	A iniciar	ALTA
Elaborar v0 do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência	Renata	11/10	A iniciar	ALTA
Elaborar o v0 da estrutura do artigo sobre avaliação do nível 2	Priscila	11/10	A iniciar	ALTA
Conversar com aluna de mestrado para trabalhar no projeto	Claudia	11/10	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget	Claudia	11/10	A iniciar	ALTA
Entrar em contato com a Softex	Claudia	11/10	A iniciar	ALTA
Revisar documentação e site para retirar CGU	Claudia / Priscila	11/10	A iniciar	ALTA

# 5.Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
11/10/2012	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	10:00h