Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 29/06/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes
Nome	Setor
Claudia Cappelli	UNIRIO / NP2Tec
Gleison Santos	UNIRIO
Mirian Gontijo	UNIRIO / NP2Tec
Priscila Engiel	UNIRIO / NP2Tec
Renata Araujo	UNIRIO/NP2Tec
Vanessa Nunes	UNIRIO/NP2Tec

# 2. Objetivo
Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# 3. Informações discutidas
- Geral
  - Claudia e Renata comentaram sobre a idéia de pensar no modelo de socialização para o modelo em Maturidade de Transparência, pensando na base política de divulgação do modelo.
  - Gleison comentou que no próximo semestre, ele terá aula no horário da reunião.
- Infraestrutura
  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.
- Nome do Modelo
  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
- Método de Criação de Modelos de Maturidade
  - Gleison realizou uma revisão do método de criação de modelos de maturidade. Claudia realizou os ajustes. Priscila irá enviar a revisão para toda a equipe.
- Meta-Modelo
  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.
- Níveis de Maturidade
  - Priscila e Claudia fizeram a revisão o modelo de acordo com o Decreto 7724. Durante a revisão surgiram algumas dúvidas e discussões. A nova versão com sugestões de ajustes foi enviada para revisão de todos da equipe.
  - Execução do Piloto
    - Claudia entrou em contato com a responsável pela biblioteca da UNIRIO que aceitou realizar do piloto em seus processos.
    - A documentação dos processos da área foi enviada. Priscila irá elencar quais os processos interessantes para a realização do piloto.
    - Priscila e Cláudia irão rever o Plano de Realização do Piloto para o contexto da biblioteca.
    - Claudia irá marcar uma reunião com a Márcia para dar início a realização do piloto.
  - Modelo de Avaliação
    - Priscila e Claudia realizaram as alterações propostas na última reunião e enviaram uma nova versão para revisão da equipe.
    - Priscila buscou ferramentas de questionário. A maioria das ferramentas tem uma versão free com recursos limitados, para ter todos os recursos será necessário comprar a licença. Claudia comentou que existe verba para compra e Priscila irá estender sua pesquisa para ferramentas pagas.

# 4.Atividades
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS	PRIORIDADE
Discutir nome do modelo	Todos	-	Em andamento	ALTA
Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência	Todos	-	Em andamento	ALTA
Definir o meta-modelo do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Definir os níveis do eixo das informações	Todos	-	A iniciar	ALTA
Formalizar o piloto com o INMETRO	Carla / Murilo	-	A iniciar	Alta
Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto	Tanaka	-	A iniciar	Alta
Realizar as alterações e gerar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Priscila / Claudia	23/06	Concluído	Alta
Pesquisar softwares de questionários	Priscila	23/06	Concluído	Alta
Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2	Todos	15/07	A iniciar	Alta
Revisar nível 2 de acordo com o Decreto 7724	Priscila / Claudia	23/06	Concluído	Alta
Revisar a nova versão do modelo de maturidade do nível 2	Todos	15/07	A iniciar	Alta
Pesquisar softwares pagos de questionário	Priscila	15/07	A iniciar	Alta
Rever o plano do piloto de acordo com o contexto da biblioteca	Priscila / Claudia	02/07	A iniciar	Alta
Elencar os processos da biblioteca para o piloto	Priscila / Claudia	02/07	A iniciar	Alta
Marcar reunião para execução do piloto	Claudia	15/07	A iniciar	Alta

# 5.Próximas Reuniões
DATA	LOCAL	HORÁRIO
15/7/2011	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO	14:00h