Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO

Data: 11/10/2012

Hora: 10:00h às 12:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Miriam Moraes | UNIRIO / NP2Tec |
| Gleison Santos | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2TEC |
| Vanessa Nunes | UNIRIO/NP2TEC |

# 2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# 3. Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Claudia e Priscila reviram a documentação/site do projeto de modo a retirar a CGU dado que não está havendo mais participação desta no trabalho.

  - Priscila alterou o template do plano do projeto para o template da np2Tec. Claudia irá revisar.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo não está atualizado de acordo com o nível de maturidade do nível 2. Priscila irá realizar as alterações necessárias.

- Níveis de Maturidade

  - Renata sentiu falta da definição de cada nível de transparência do modelo. Priscila irá recuperar o documento que possui essa discussão e encaminhará para a equipe

  - Execução do Piloto

    - Priscila gerou um V0 das conclusões que podem ser retiradas a partir da execução do piloto. O documento foi revisado durante a reunião. Renata sugeriu que fossem incluídas quais práticas originaram cada melhoria proposta e uma avaliação do impacto das melhorias no negócio da organização. Priscila irá realizar os ajustes.

  - Modelo de Avaliação

    - Claudia conversou com uma aluna de mestrado dela que irá realizar sua dissertação na parte de avaliação do modelo de maturidade nível 2. O Gleison será o co-orientador.

  - Revisão do modelo

    - Renata comentou que as referências relacionadas ao framework de transparência e a lei do acesso deveriam ser retiradas do documento do nível 2 do modelo de maturidade em transparência. As referências auxiliaram a equipe para a construção mas não fazem sentido para os usuários do modelo. Priscila e Claudia irão realizar as alterações e as adaptações necessárias.

- Publicações

    - Julio enviou a proposta de estrutura do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. A estrutura foi discutida durante a reunião. Gleison comentou que seria interessante incluir no artigo uma sessão sobre modelos de maturidade. Claudia disse que seria interessante que o artigo tivesse a estrutura relacionada com o método de construção do modelo de maturidade utilizado pela equipe. Renata comentou que seria interessante colocar um referencial teórico de como o método foi construído e dizer que ele pode ser generalizado para qualquer tópico. Cláudia irá atualizar a estrutura do artigo de acordo com o método e com as sugestões da Renata e Gleison. Julio, Vanessa e Claudia ficaram responsáveis por gerar uma primeira versão do artigo. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar).

    - Claudia entrou em contato com o responsável do Tribunal de Contas do Município e verificou a possibilidade da publicação de um artigo apresentando o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência como continuidade do artigo anteriormente já publicado neste mesmo veículo. O Tribunal de Contas do Município solicitou o envio de um resumo sobre o artigo para encaminhar para os responsáveis Claudia enviou o resumo. Claudia e Gleison ficaram responsáveis pela versão inicial do artigo. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ. Julio propôs uma estrutura para este artigo. A mesma foi revisada na reunião e acatada por todos.

    - Renata comentou da estrutura proposta para o artigo sobre o Nível 2 do modelo de maturidade (descrição de cada nível, explicação do framework de transparência, explicitação das práticas). Priscila e Renata ficaram responsáveis por elaborar uma versão inicial do artigo em uma versão simplificada para a publicação no  WCGE (SBSI 2013).  Claudia e Gleison comentaram que a avaliação do nível 2 do modelo de transparência poderia estar presente tanto no artigo sobre o método de construção, como no artigo sobre o modelo de maturidade. Nesta segunda opção, poderia ser gerada uma versão estendida aonde os possíveis alvos são periódicos de EGOV.

- Divulgação do Projeto

  - Claudia entrou em contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget de forma a buscar meios de divulgação do modelo em outras comunidades. Claudia não teve resposta do email enviado. Claudia tentará contato novamente por outras formas (Participatory Budget ou facebook).

  - Claudia entrou em contato com a Softex também para buscar possíveis parcerias e recursos para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade em Transparência. Claudia também não obteve resposta. Gleison irá entrar em contato com o Kival, pessoalmente, durante uma conferência que irá participar no final do mês.

# 4.Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Elaborar a estrutura artigo com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade | Julio | 11/10 | Concluído | ALTA |
| Ajustar a estrutura do V0 do artigo do método de construção do modelo de maturidade com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade | Claudia |  | A iniciar | ALTA |
| Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade | Julio Vanessa Claudia |  | A iniciar | ALTA |
| Entrar em contato com Tribunal de Contas do Município para ver nova publicação | Claudia | 11/10 | Concluído | ALTA |
| Escrever o resumo com a proposta do artigo do Tribunal de Contas do Município | Cláudia | 11/10 | Concluído | ALTA |
| Elaborar a versão inicial do artigo do Tribunal de Contas do Município | Claudia Gleison |  | A iniciar | ALTA |
| Realizar ajustes no processo de desenvolvimento do modelo de maturidade | Priscila | 04/10 | Concluído | ALTA |
| Elaborar v0 do relatório de conclusões do piloto | Priscila | 04/10 | Concluído | ALTA |
| Ajustar o relatório de conclusões do piloto de acordo com as discussões da reunião | Priscila | 18/10 | A iniciar | ALTA |
| Elaborar v0 da estrutura o artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência | Renata | 11/10 | Concluído | ALTA |
| Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência | Renata Priscila |  | A iniciar | ALTA |
| Conversar com aluna de mestrado para trabalhar no projeto | Claudia | 11/10 | Concluído | ALTA |
| Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget | Claudia | 25/10 | A iniciar | ALTA |
| Entrar em contato com a Softex | Gleison | 25/10 | A iniciar | ALTA |
| Revisar documentação e site para retirar CGU | Claudia Priscila | 11/10 | Concluído | ALTA |
| Revisar plano do projeto | Claudia | 25/10 | A iniciar | ALTA |
| Enviar documento com a descrição dos níveis de maturidade | Priscila | 18/10 | A inicar | ALTA |
| Atualizar meta-modelo | Priscila | 18/10 | A inicar | ALTA |
| Revisar nível 2 do modelo de maturidade para retirar as referências as leias e ao framework | Priscila Claudia | 18/10 | A inicar | ALTA |

# 5.Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 25/10/2012 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 10:00h |