Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 03/03/2012

Hora: 14:30h às 16:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |
| Murilo de Oliveira | CGU-RIO |
| Carla Arede | CGU-RIO |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila irá colocar a tese da Cláudia no repositório do projeto para facilitar o acesso.

- Equipe

  - Carla apresentou Murilo, que trabalha na área de Correição da CGU-RIO. Ele irá participar do projeto, pois está participando do projeto de implantação da Lei do Acesso na CGU.

  - Priscila irá dar acesso ao site do projeto para Murilo e incluí-lo no documento de contatos da equipe.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Geral

  - Carla perguntou sobre as datas para finalizar o nível 2 e iniciar os pilotos. Claudia explicou que a ideia é terminar as práticas do nível 2 em março para realizar os pilotos em abril.

  - Carla entrará de férias dia 05 de abril, e seria difícil rodar o piloto na CGU sem sua presença. Claudia comentou que as características já revisadas já podem ser avaliadas pela CGU.

  - Carla sugeriu que a próxima reunião de projeto fosse realizada no dia 09/03 e assim alterasse as agendas seguintes para retomar as reuniões de 15 em 15 dias. Todos concordaram.

  - Carla comentou sobre um trabalho de indicadores da CGU, realizado pela Vânia, que poderia ser interessante como referência para o projeto. Cláudia disse que conhece o trabalho e acredita que ele será interessante na fase de avaliação do modelo.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Já foram detalhadas 5 das 10 práticas do Nível 2.

  - Miriam, Julio, Andrea, Vanessa e Carla enviaram as práticas que ficaram sob sua responsabilidade definir finalizando assim esta etapa do trabalho.

  - As práticas referentes à característica de operabilidade elaboradas pela Miriam e as práticas da característica de detalhamento elaboradas pela Carla foram discutidas durante a reunião.

  - Priscila e Claudia vão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.

  - Não houve tempo para discussão das práticas enviadas pelo Julio, Andrea e Vanessa. Estas serão feitas na próxima reunião.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | em andamento | ALTA |
| Elaborar práticas para todas as características de verificabilidade, integridade e detalhamento | Vanessa Andrea Carla | 24/02 | Concluído | ALTA |
| Revisar documento Modelo de Maturidade em Transparência | Todos | 02/03 | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Atualizar o documento de contatos da equipe | Priscila | 09/03 | A iniciar | Alta |
| Fornecer acesso ao site do projeto para os novos membros | Priscila | 09/03 | A iniciar | Alta |
| Disponibilizar a tese da Claudia no site | Priscila | 09/03 | A iniciar | Alta |
| Definir Piloto na CGU | Carla | 09/03 | A iniciar | Alta |
| Definir Piloto na UNIRIO | Claudia Renata | 09/03 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 09/03/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |