Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 02/12/2011

Hora: 16:00h às 18:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - A próxima reunião será no dia 09/12 pois várias pessoas da equipe não estarão disponíveis no dia 16/12.

- Equipe

  - Claudia comentou que a Carla Cristina Gomes Arede da CGU do Rio de Janeiro interessada no trabalho irá começar a acompanhar o trabalho e participar das reuniões presencialmente.  Ela já enviou e-mail formal da CGU sobre isso. Cláudia irá realizar uma reunião durante a próxima semana com ela para passar o andamento do trabalho.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Meta-Modelo

  - Esta discussão será retomada esta semana. A equipe revisará o meta-modelo para poder definir as operacionalizações do nível 2 de acordo com sua estrutura.

- Níveis de Maturidade

  - Claudia, Priscila, Andrea e Vanessa leram as leis indicados pelo Otavio e fizeram uma revisão no nível 2. Essas leis foram:

    - Lei Complementar 131

    - Carta do Cidadão

    - Decreto de 15 de setembro de 2011 - Governo Aberto

  - A equipe do projeto discutiu presencialmente sobre a revisão no documento, verificando se concordavam com os itens apontados.

  - Julio não concordou com o item de controlabilidade inserido no nível 2, pois a Lei só diz que é necessário a liberação ao acompanhamento da sociedade, eximindo a organização das responsabilidades de formas de acompanhamento. A equipe concordou e essa característica, que havia sido indicada para ser inserida do nível 2, foi retirada.

  - Foi discutido como tratar a primariedade das informações no nível 2. Ficou decidido que a rastreabilidade e o detalhamento já presentes nesse nível resolvem esse problema.

  - Andrea perguntou como inserir autenticidade no nível 2 do modelo. Julio explicou que a autenticidade é um atributo e não é uma características. Características são de qualidade e podem ser percebidas de diferentes formas por diferentes pessoas. Autenticidade não seria uma característica de qualidade e sim um atributo, pois é percebida da mesma forma por todos. A autenticidade se tornou um item de verificabilidade e essa característica foi inserida no nível 2.

  - Claudia perguntou qual seria o próximo passo, já que a estrutura para o nível 2 já está criada: seguir para a estrutura do nível 3 ou aprofundar o nível 2. Renata e Julio acham que é mais interessante aprofundar o nível 2. Na próxima reunião a equipe irá começar essa tarefa.

  - Julio perguntou se o conteúdo seria parte do modelo. Renata acha que o conteúdo aparecerá nas operacionalizações e servirá de evidência para as avaliações dos níveis de maturidade das organizações. Andrea comentou que o conteúdo poderia estar nos produtos típicos de trabalho. Claudia concordou com Andrea e disse que os produtos poderão ser diferentes de acordo com o tipo de organização.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | 09/12 | Em andamento | ALTA |
| Revisar V0 do meta-modelo | Todos | 09/12 | A iniciar | ALTA |
| Revisar o plano do projeto | Claudia | 09/12 | A iniciar | ALTA |
| Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Aguardando o fechamento dos níveis | ALTA |
| Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento) | Todos | - | Aguardando o fechamento dos operacionalizações do nível 2 | ALTA |
| Aprofundar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | Aguardando o fechamento do meta-modelo | ALTA |
| Acertar itens do documento de níveis discutido na reunião | Claudia Priscila | 25/11 | Concluído | ALTA |
| Revisar o nível 2 do modelo de acordo com a Carta do Cidadão e Lei 131 | Todos | 25/11 | Concluído | ALTA |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 09/12/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 16:00h |