Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 03/03/2012

Hora: 14:30h às 16:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Geral

  - Claudia comentou que a Página de Acesso à informação da UNIRIO já está disponível.

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Execução do Piloto

    - Todos revisaram o Plano do Piloto. Priscila e Claudia fizeram os ajustes. Faltou incluir os ajustes solicitados pela Miriam. Priscila irá incluí-los.

    - Claudia enviou a versão inicial do texto da convocação das áreas da UNIRIO envolvidas no processo PROAP para a participação do piloto ao Prof Tanaka. Claudia está esperando a divulgação do comunicado para iniciar o piloto.

    - Claudia entrará em contato com a Carla e o Murilo para saber do andamento da elaboração do comunicado para o INMETRO.

    - Renata perguntou se seria possível iniciar o piloto através da verificação dos produtos utilizando o modelo de processo já existente na organização. Claudia disse que esta pode ser uma etapa no método de realização do piloto, porém no caso do processo PROAP da UNIRIO apenas 1 item (regras de negócio) está presente no modelo do processo.

  - Modelo de Avaliação

    - Priscila e Claudia procuraram o modelo de avaliação do MPS-BR. Elas encontraram um pdf com esse modelo, porém as planilhas do MPS-BR com os indicadores para a avaliação não estão disponíveis.

    - Renata sugeriu solicitar ao Prof. Gleison que é coordenador da iniciativa do MPS-BR este material.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Revisar o plano do Projeto Piloto | Todos | 04/05 | Concluído | Alta |
| Inserir no plano do Projeto Piloto os comentários da Miriam | Priscila | 06/05 | A iniciar | Alta |
| Formalizar o piloto com o INMETRO | Carla Murilo | 01/05 | A iniciar | Alta |
| Elaborar o texto para a convocação das áreas para realização do piloto | Claudia | 27/04 | Concluído | Alta |
| Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto | Tanaka | 08/05 | A iniciar | Alta |
| Solicitar o material sobre modelos de avaliação ao Gleison | Renata | 10/05 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 25/05/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |