Projeto Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU

Data: 09/09/2011

Hora: 15:30h às 16h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Equipe

  - Foi comentada a participação da Miriam Gontijo (UNIRIO) e do Prof. Julio Leite no projeto.

- Escopo

  - Andréa perguntou se o escopo do projeto seria a transparência de processos ou a transparência organizacional. Claudia comentou que a expectativa da CGU é que seja um modelo de maturidade para transparência organizacional, e que provavelmente irá envolver também a transparência de processos e informações.

- Infraestrutura

  - Claudia comentou que seria interessante colocarmos todas as informações do projeto numa página pública da UNIRIO.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Priscila comentou que encontrou alguns artigos que falavam sobre métodos de criação de modelos de maturidade. Em um desses artigos, os autores compararam os diversos métodos propostos na literatura e verificaram a presença de 4 fases:

    - Definição do escopo

    - Desenho do modelo

    - Desenvolvimento dos instrumentos

    - Implementação e Exploração

  - Renata comentou que essas poderiam ser as 4 grandes fases para a definição do modelo de maturidade em transparência.

  - Ficou definido que o próximo passo seria elaborar a definição do escopo do modelo de maturidade em transparência organizacional. Priscila irá criar um V0 dessa definição, com base no CMMI para ser discutido na próxima reunião.

  - Renata acredita que um passo futuro será criar um meta-modelo para o modelo de maturidade em transparência organizacional.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboração de um V0 da definição do escopo do modelo de maturidade em transparência organizacional | Priscila | 23/09 | A iniciar | ALTA |
| Definir participação do Julio leite (PUC) no projeto | Claudia | 23/09 | A iniciar | ALTA |
| Convidar a Miriam Gontijo para participar do projeto | Renata | 23/09 | A iniciar | ALTA |
| Incluir o projeto no currículo lattes | Claudia | 23/09 | A iniciar | ALTA |
| Pedir a DTIC para criar a página do projeto | Claudia | 23/09 | A iniciar | ALTA |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 23/09/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 8:00 horas |