Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 03/03/2012

Hora: 14:30h às 16:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |
| Murilo de Oliveira | CGU-RIO |
| Carla Arede | CGU-RIO |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila colocou a tese da Cláudia no repositório do projeto para facilitar o acesso.

- Equipe

  - Priscila forneceu o acesso ao site do projeto para Murilo e incluiu-o no documento de contatos da equipe.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Já foram detalhadas 7 das 10 práticas do Nível 2.

  - Renata e Claudia discutiram sobre a definição do piloto da UNIRIO e decidiram pelo processo PROAP. Claudia, Priscila, Renata, Andrea, Vanessa e Miriam irão se organizar para começar a avaliação. Julio irá participar da avaliação remotamente sendo copiado nas trocas de email.

  - Claudia comentou sobre uma reunião ocorrida em Brasília, na semana passada, para a apresentação do plano a ser seguido para a implantação da Lei de Acesso até maio. A UNIRIO participou da reunião e terá que se organizar para seguir o plano e o cronograma. Claudia acredita que o projeto de Transparência irá auxiliar nessa implantação.

  - Murilo sugeriu o Inmetro para a aplicação do piloto por parte da CGU. A organização já está acostumada a ser avaliada. Murilo já entrou em contato com o chefe de gabinete, que concordou com a aplicação. Murilo sugeriu o processo do recebimento de denúncia. O chefe de gabinete pediu para formalizar a execução do piloto.

  - Claudia sugeriu realizar uma apresentação do projeto para o Inmetro. Murilo disse que eles estão interessados. Murilo sugeriu primeiramente realizar uma reunião informal, para  a explicação do projeto e do piloto e depois  realizar uma apresentação para os interessados.

  - Murilo perguntou se teria algum problema em publicar o resultado do piloto. Claudia e Renata disseram que para o projeto é interessante publicar os resultados.

  - Murilo entrará em contato com o chefe de gabinete do Inmetro para marcar a primeira reunião. Ele tentará marcar na semana do dia 18/03.

  - As práticas referentes à característica de verificabilidade elaboradas pela Vanessa, as práticas da característica de clareza elaboradas pelo Julio e as práticas de integridade elaboradas pela Andrea  foram discutidas durante a reunião.

  - Foi retomada a discussão sobre as práticas da característica de operabilidade. Esta característica foi complementada.

  - Priscila e Claudia vão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.

  - Claudia irá fechar um documento com apenas o nível 2   para a revisão de toda a equipe.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Disponibilizar a tese da Claudia no site | Priscila | 09/03 | Concluído | Alta |
| Definir Piloto na CGU | Carla | 09/03 | Concluído | Alta |
| Definir Piloto na UNIRIO | Claudia Renata | 09/03 | Concluído | Alta |
| Revisão do documento com as práticas do nível 2 | Todos | 23/03 | A iniciar | Alta |
| Agendar uma reunião com o Inmetro | Murilo | 16/03 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 23/03/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |