Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 09/12/2011

Hora: 16:00h às 18:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

- Equipe

  - Cláudia agendou uma reunião com a Carla Arede, contato da CGU-RJ na 3f dia 13/12 às 15 horas. Nessa reunião Cláudia irá explicar o andamento do projeto.

  - Julio ira viajar para a Itália em janeiro para fazer um pós-doutorado e só retornara em julho. Nesse período ele participará das reuniões por skype.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Esta discussão está suspensa até fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Meta-Modelo

  - A equipe revisou o metamodelo durante a semana.

  - As revisões propostas no meta-modelo foram discutidas durante a reunião.

  - Foi discutido se o conjunto de informações onde serão aplicadas a transparência deveria estar no modelo de transparência. Renata considera que o conjunto de informações estará na definição do escopo e na estratégia do negócio da organização. Julio acha que não está clara como é a relação entre o modelo de maturidade e a informação que será transparecida. Renata acha que o método irá fazer essa ponte. Julio acha que deveria ter uma entidade no meta-modelo chamada objeto a qual se aplica o nível de maturidade.  Todos concordaram. As praticas e produtos de trabalho dependem do objeto.

  - Claudia e Priscila irão alterar o meta-modelo e enviar a equipe para uma nova rodada de revisões

- Níveis de Maturidade

  - Claudia sugeriu que agora deve ser o momento de discutir o conjunto de práticas e perguntou como seria a dinâmica do trabalho.  Acredita que seja interessante a equipe discutir junto uma prática para uniformizar e depois pensar em dividir a tarefa entre a equipe

  - Julio perguntou qual seria o objeto para definir as praticas. Claudia disse que o objeto seria a informação.

  - Claudia propôs que ela e Priscila fizessem exemplos de praticas para que fossem discutidos por todos. Depois que fechasse a forma da descrição dos exemplos de  práticas, as outras práticas poderiam ser divididas entre o grupo. Todos concordaram.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | 06/01 | Em andamento | ALTA |
| Revisar V0 do meta-modelo | Todos | 09/12 | concluído | ALTA |
| Revisar o plano do projeto | Claudia | 09/12 | Concluído | ALTA |
| Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Aguardando fechamento dos níveis | ALTA |
| Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento) | Todos | - | Aguardando fechamento das operacionalizações do nível 2 | ALTA |
| Aprofundar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | Aguardando fechamento do meta-modelo | ALTA |
| Ajustar as revisões no meta-modelo | Priscila | 16/12 | A iniciar | ALTA |
| Elaborar exemplos de definições de práticas | Priscila e Claudia | 16/12 | A iniciar | ALTA |
| Discutir práticas elaboradas como exemplo | Todos | - | Aguardando envio dos exemplos | ALTA |
| Dividir entre todos da equipe as características para construção das práticas | Priscila e Claudia | - | Aguardando fechamento dos exemplos | ALTA |
| Elaborar práticas para todas as características | Todos | - | Aguardando envio da divisão | ALTA |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 06/01/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 16:00h |