Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 11/11/2011

Hora: 16:00h às 18:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Equipe

  - Claudia comentou que Isabela (contato da CGU) estará no Rio de Janeiro dia 18/11 e que seria interessante marcar uma reunião presencial com ela para esse dia. Todos concordaram. Ficou agendada a reunião para o dia 18/11 às 9h na Unirio. Essa reunião será extra mantendo a reunião do dia 25/11 de 16h às 17:30h.

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila e Claudia criaram o site do projeto e enviaram para a revisão da equipe do projeto.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Claudia e Priscila ajustaram o documento, agregando as ideias propostas.

  - A equipe fez algumas sugestões de ajuste. Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Meta-Modelo

  - Priscila fez os ajustes no documento de acordo com as discussões da última reunião.

  - A equipe fez algumas sugestões de ajuste. Esta discussão foi interrompida para fechamos a discussão sobre os níveis de maturidade.

- Níveis de Maturidade

  - Julio comentou que leu a Lei Do Acesso e que ela vai além da característica de acessibilidade, ela fala explicitamente de informação e engloba diversas características do framework de transparência.

  - Julio disponibilizou em seu blog um post que relaciona as características do framework de transparência com a Lei Do Acesso

  - Renata disse que o modelo não deveria refletir a Lei do Acesso, mas que ele deve fazer cumprir a Lei do Acesso.

  - Renata acredita que todos os níveis do modelo podem apresentar características de todos os graus do framework de transparência, mas com intensidade diferente.

  - Andrea comentou que seria interessante começar a pensar no que é básico para Transparência. Renata propôs para o nível 2, verificar o que é o mínimo necessário das características para fazem cumprir a Lei Do Acesso.  Ela propôs que no nível 3 alem de cumprir a lei teriam benefícios para a gestão interna da organização. Já para o nível 4  poderia fornecer formas de participação do cidadão e o nível 5 permitira o usuário intervir. Mas esta discussão do que estará contido nos demais níveis será feita gradativamente nas reuniões.

  - Julio comentou que a Lei Do Acesso toca na transparecia, no sigilo e na privacidade (informações pessoais).

  - Neste primeiro momento foi assumido que Nível 1 é o status de opacidade organizacional.

  - O trabalho de construção do Nível 2 foi iniciado através de um batimento entre todas as características do framework de transparência e as características que aprecem na Lei Do Acesso. As características foram identificadas e colocadas num documento para revisão do grupo.

  - A equipe deverá ler a Lei do Acesso e rever a proposta do nível 2. Essa revisão será discutida na próxima reunião. Julio comentou que para o nível 2 faltou a questão do canal de comunicação, com o Órgão. Renata perguntou em qual característica teria essa comunicação. Julio comentou que a equipe precisa realizar essa análise.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | 25/11 | Em andamento | ALTA |
| Revisar V0 do meta-modelo | Todos | 25/11 | Aguardando o fechamento dos níveis | ALTA |
| Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | 25/11 | Aguardando o fechamento dos níveis | ALTA |
| Revisar o nível 1 do modelo de acordo com a Lei do Acesso | Todos | 18/11 | A iniciar | ALTA |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 18/11/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 9h |
| 25/11/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 16:00h |