Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO  com  Apoio da CGU

Data: 11/02/2012

Hora: 14:00h às 16:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |
| Marcello Ambrozio | CGU- Rio |
| Leodelma Felix | CGU-Brasilia |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Leodelma comentou que o Acordo de Cooperação ainda não foi assinado, mas já foi encaminhado para a assinatura.

- Equipe

  - Leodelma e Marcello participaram presencialmente da reunião.

  - Priscila irá dar acesso ao site do projeto para Leodelma e Marcelo e incluí-los no documento de contatos da equipe.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

  - Leodelma irá envolver o pessoal da CGU-Brasília para ajudar na escolha do nome do modelo.

  - Claudia comentou que talvez devêssemos pensar se vamos ter o modelo em inglês, pois isso pode influenciar no nome.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Geral

  - Claudia explicou para Leodelma e Marcelo que os pilotos serão realizados a medida que os níveis de maturidade forem fechando. A ideia é que em abril já comece a acontecer o primeiro piloto. O piloto tem o objetivo de verificar se as práticas criadas são efetivas. Leodelma disse que o Portal da Transparência da CGU pode ser um piloto.

  - Renata comentou que após a realização do piloto será necessária uma revisão do Nível 2. Depois dessa revisão, seria interessante já haver uma primeira disponibilização da versão construída do Nível 2 do modelo.

  - Leodelma comentou que a Lei de Acesso entrará em vigor dia 16 de maio de 2012. Leodelma perguntou qual nível do modelo ajudaria a cumprir a Lei do Acesso. Claudia respondeu que o nível 2 (o qual está sendo definido) ajuda a cumprir a lei.

  - Julio comentou a necessidade de haver a definição de padrões (por exemplos padrões de escrita para o texto). Claudia comentou que a empresa ou a CGU poderiam definir esses padrões. Marcelo disse que a CGU não possui esses padrões. Leodelma disse que pode ser interessante que a CGU crie esses padrões.

  - Marcelo comentou de um trabalho sobre a avaliação de transparência. Claudia disse que conhece esse trabalho e já estudou a metodologia. Ela acredita que ele será interessante quando começarmos a trabalhar com a avaliação do níveis de maturidade pois o mesmo trata de indicadores para medição de  níveis de transparência.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Claudia explicou para Leodelma que o projeto está na fase de definição das práticas do Nível 2.

  - Já foram detalhadas 3 das 10 práticas do Nível 2.

  - Claudia explicou a dinâmica de trabalho. Foram criadas práticas ara cada característica do nível. Este trabalho foi feito em conjunto presencialmente pela equipe. A idéia era definir padrões de como seria a criação dessas práticas. Após a criação desse padrão, as demais práticas foram divididas entre a equipe para desenvolvimento em paralelo.

  - Priscila, Claudia, Miriam e Julio enviaram as práticas que ficaram sob sua responsabilidade definir.

  - As práticas referente à característica de rastreabilidadede elaboradas pela Priscila e a práticas da característica de atualidade elaboradas pela Claudia foram discutidas durante a reunião.

  - Priscila e Claudia vão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.

  - Não houve tempo para discussão das práticas enviadas pela Miriam e pelo Julio.

  - Foi acertado então que até o dia 24/02 Vanessa, Andrea e Carla devem enviar as práticas que ficaram atribuídas a estas. Estas práticas são respectivamente relacionadas às características de : verificabilidade, integridade e detalhamento. Com isso estarão completas todas as práticas de todas as características do Nível 2. A partir do dia 24/02 e até a próxima reunião (2/03) a equipe deverá realizar revisões virtuais no documento do Modelo de Maturidade em Transparência.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | em andamento | ALTA |
| Elaborar práticas para todas as características de verificabilidade, integridade e detalhamento | Vanessa Andrea Carla | 24/02 | A iniciar | ALTA |
| Revisar documento Modelo de Maturidade em Transparência | Todos | 02/03 | Aguardando envio das práticas faltantes | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Alterar o meta-modelo deixando claro que todas as práticas não precisam ser implementadas para atingir o nível | Priscila | 27/01 | Concluído | Alta |
| Atualizar o documento de contatos da equipe | Priscila | 15/02 | A iniciar | Alta |
| Fornecer acesso ao site do projeto para os novos membros | Priscila | 15/02 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 02/03/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |