Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 13/01/2012

Hora: 14:00h às 16:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Carla Arede | CGU-RJ |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

- Equipe

  - Claudia falou que o termo de compromisso já foi assinado pela CGU.

  - Claudia comentou que um novo membro da CGU de Brasília irá substituir o Otavio no acompanhamento das reuniões.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

  - Andrea encaminhou o email com a discussão dos nomes dos níveis de maturidade e do Modelo para Carla.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

  - Andrea comentou que seria interessante começarmos a detalhar as fases que já realizamos.

- Geral

  - Julio disse que é necessário definir quais são os itens relacionados com a dimensão de informação. Alguns itens estarão em leis (leis sob as quais a organização está submetida).

  - Também será necessário definir os níveis da dimensão de informação do modelo de maturidade. Julio propôs os seguintes níveis: 1)Leis, 2)Padrão da indústria, 3)ONGs de cidadanias

  - Carla disse que seria interessante realizar pilotos para verificar se o que está sendo criado está sendo coerente. Foi decidido que o primeiro piloto será realizado quando fechar o nível 2. Julio disse que é interessante definir o objeto do piloto. Carla propôs que a CGU e a UNIRIO poderiam ser utilizadas como pilotos. Claudia comentou que pode ser escolhido 1 processo ou usar a organização toda. Claudia propôs utilizar o PROAP (sabe que tem diversos problemas) e a Biblioteca (área que está bem organizada pois possui até a Carta ao Cidadão). Carla irá pensar internamente na CGU na regional ou então pegar algum parceiro.

- Meta-Modelo

  - Priscila incluiu a dimensão das informações no meta-modelo.

  - Será necessário criar um meta-modelo para a dimensão de informações.

  - Houve uma Discussão se todas as práticas presentes no meta-modelo são obrigatórias de ser realizadas para atingir o nível. Andrea comentou que no CMMI todas as práticas precisam ser realizadas. Claudia comentou que o modelo está baseado em requisitos de qualidade, e que as práticas seriam uma forma de operacionalizá-los, ela acredita que não seja obrigatório realizar todas. Foi decidido que não é necessário que todas as práticas sejam implementadas, o relacionamento de prática e o nível é de help (contribuição).

  - Priscila irá alterar o meta-modelo deixando claro esse relacionamento.

- Níveis de Maturidade

  - As práticas de disponibilidade foram discutidas durante a reunião.

  - Priscila e Claudia irão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.

  - Foi combinado que a equipe faria uma revisão no documento já com as alterações para a próxima reunião.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | 27/01 | Em andamento | ALTA |
| Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Pensar nas características do nível 3 (qualidade e entendimento) | Todos | - | Aguardando fechamento das operacionalizações do nível 2 | ALTA |
| Aprofundar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | Aguardando fechamento do meta-modelo | ALTA |
| Alterar documento de práticas com a revisão da reunião e juntar com documento dos níveis | Priscila e Claudia | 13/01 | concluído | ALTA |
| Alterar documento de práticas com a revisão da reunião | Priscila e Claudia | 20/01 | A iniciar | Alta |
| Revisar documento de práticas após revisão | Todos | 27/01 | A iniciar | Alta |
| Dividir entre todos da equipe as características para construção das práticas | Priscila e Claudia | - | Aguardando fechamento dos exemplos | ALTA |
| Elaborar práticas para todas as características | Todos | - | Aguardando envio da divisão | ALTA |
| Inserir no documento de meta-modelo o eixo das informações | Priscila | 13/01 | Concluído | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | 13/01 | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | 13/01 | A iniciar | ALTA |
| Alterar o meta-modelo deixando claro que todas as práticas não precisam ser implementadas para atingir o nível | Priscila | 27/01 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 27/01/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |