Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 25/05/2012

Hora: 14:00h às 15:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Geral

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila forneceu acesso ao Gleison na página do projeto e enviou o material elaborado até o momento.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Claudia comentou que seria interessante revisar o nível 2 de acordo com o Decreto 7724. Todos concordaram. Priscila e Claudia irão realizar a revisão e enviar para a equipe.

  - Execução do Piloto

    - Claudia comentou que não teve notícias sobre o comunicado do INMETRO para que o piloto possa ser iniciado.

    - Tanaka ainda não enviou a convocação para as áreas da UNIRIO envolvidas no processo para a participação do piloto.

    - Renata propôs utilizar outro processo da UNIRIO que não envolvesse tantas áreas para a realização do piloto. Claudia propôs realizar o piloto com o processos da biblioteca. Claudia irá entrar em contato, com a Márcia, responsável pela biblioteca.

  - Modelo de Avaliação

    - Priscila realizou uma versão inicial de perguntas para avaliar as práticas do nível 2.

    - Foi realizado a revisão do documento durante a reunião

    - Renata perguntou se essa avaliação seria para o diagnóstico da transparecia ou avaliação do resultado da implantação do modelo. Julio acredita que seja para o diagnóstico.

    - Julio propôs implementar as planilhas propostas em um sistema. Renata propôs a utilização de softwares de questionários. Priscila e Claudia irão pesquisar softwares para apoio.

    - Priscila e Claudia irão realizar as alterações propostas e enviar uma nova versão para revisão da equipe.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Formalizar o piloto com o INMETRO | Carla Murilo | 01/05 | A iniciar | Alta |
| Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto | Tanaka | 08/05 | A iniciar | Alta |
| Enviar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2 | Priscila | 09/06 | concluído | Alta |
| Realizar as alterações na uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2 | Priscila Claudia | 23/06 | A iniciar | Alta |
| Pesquisar softwares de questionários | Priscila | 23/06 | A iniciar | Alta |
| Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2 | Todos | 29/06 | A iniciar | Alta |
| Revisar nível 2 de acordo com o Decreto 7724 | Priscila Claudia | 23/06 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 29/06/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |