Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 20/04/2012

Hora: 14:00h às 16:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araújo | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Geral

  - Claudia comentou que o modelo de maturidade em transparência foi divulgado para o instituto ETHOS.

  - Claudia comentou que o GT de Transparência da UNIRIO está em andamento e que praticamente todas as informações solicitadas pela CGU no Guia de Implantação já foram equalizadas. O maior problema está mesmo na parte de Programas e Ações, pois esta sugere a especificação detalhada de processos e produtos da UNIRIO.

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Claudia divulgou no site do projeto a primeira versão fechada do nível 2 do modelo de maturidade.

  - Foi realizada uma reunião para apresentação dos processos PROAP para os membros da equipe.

  - Realização dos pilotos:

    - Claudia e Priscila enviaram o plano do piloto para a revisão da equipe

    - Claudia solicitou ao Tanaka que convocasse as áreas da UNIRIO envolvidas no processo PROAP para a participação do piloto. Tanaka solicitou que Claudia fizesse uma versão inicial do texto para essa convocação.

    - Claudia comentou que o modelo do processo PROAP terá que ser revisado para a inclusão do SCDP. Essa tarefa deverá ocorrer no escopo da Coordenadoria de Processos da UNIRIO.

    - Renata perguntou da realização do piloto no INMETRO. Claudia comentou que ele será iniciado quando Carla e Murilo retornarem de suas férias, em maio.

    - Claudia comentou que é necessário a equipe definir os próximos passos do projeto que poderiam ser: iniciar o nível 3 do modelo de maturidade ou iniciar o modelo de avaliação para o nível 2, definindo critérios de avaliação. A equipe escolheu por iniciar o modelo de avaliação. Claudia irá enviar as planilhas do MPS-BR com os critérios de avaliação desse modelo, para que a equipe possa usar como inspiração.

  - A próxima reunião da equipe ficou marcada para o dia 04/05 na qual será realizado o brainstorming do modelo de avaliação.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | 27/04 | concluído | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Revisar o plano do Projeto do Piloto | Todos | 04/05 | A iniciar | Alta |
| Elaborar o plano para realização do piloto | Priscila Claudia | 30/03 | Concluído | Alta |
| Realizar a apresentação do processo PROAP | Priscila Claudia | 30/03 | Concluído | Alta |
| Formalizar o piloto com o INMETRO | Carla Murilo | 01/05 | A iniciar | Alta |
| Elaborar o texto para a convocação das áreas para realização do piloto | Claudia | 27/04 | A iniciar | Alta |
| Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto | Tanaka | 01/05 | A iniciar | Alta |
| Enviar o material sobre modelos de avaliação | Claudia | 01/05 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 04/05/2012 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |