Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 23/08/2012

Hora: 10:00h às 12:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Gleison Santos | UNIRIO |
| Julio Leite | PUC |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Miriam Gontijo | UNIRIO |

# 2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# 3. Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - As reuniões mudaram de horário: serão quinzenalmente as 5f de 10h às 12h.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Priscila realizou os ajustes no modelo devido a revisão do Julio baseada no Decreto 7724.

  - Gleison  e Priscila realizaram a reunião para a revisão em conjunto do texto do modelo de maturidade, utilizando padrões mais atuais. Priscila fez os ajustes no modelo e na planilha de avaliação sugeridos na reunião

  - Execução do Piloto

    - Priscila e Claudia realizaram a reunião com a biblioteca da UNIRIO para execução do piloto

    - Claudia comentou que durante a reunião, foi verificado que as perguntas estavam muito genéricas, sendo necessárias adaptar para o contexto de realização da avaliação. Julio comentou que um passo interessante a ser incluído no método é a adaptação das questões para o domínio da avaliação.

    - A planilha de avaliação foi preenchida conforme relato da Claudia e Priscila durante a reunião.  O preenchimento parou na prática 2 de operabilidade e irá ser concluído na próxima reunião.

    - Foi sugerida a inclusão de coluna para documentação das respostas das perguntas na planilha. Priscila irá fazer as alterações.

    - Foram sugeridas mudanças no nome da prática 1 de disponibilidade e da prática 2 de operabilidade. Priscila irá realizar os ajustes.

    - .

  - Modelo de Avaliação

    - Priscila  criou a escala para verificação da presença das práticas A escala foi revisada pelo Gleison em reunião e Priscila realizou os ajustes.

    - Priscila realizou testes de geração de relatórios, para verificação qual ferramenta seria mais interessante adquirir. Ela considerou o surveyMonkey como a ferramenta mais adequada, apesar de suas limitações. Priscila comentou que o pagamento é para liberação da licença anualmente. Claudia perguntou se haveria a possibilidade de compra da licença eterna. Priscila entrou em contato com o fornecedor do software e foi informada que não existe essa possibilidade.

  - Publicações

    - Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio comentou que SBPC poderia ser um alvo interessante para este artigo. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo.

    - Claudia comentou que Renata teria dado a ideia de escrever um artigo para o Tribunal de Contas do Município com o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência, já que neste veículo foi publicado um artigo sobre a ideia de elaboração de um modelo em maturidade em transparência. Júlio concordou. Claudia entrará em contato com o responsável para verificar a viabilidade da publicação e caso seja possível irá elaborar a estrutura do artigo.

    - Gleison comentou que em veículos ligados a Engenharia de Software o grupo deve citar a ISO 15 504 que fala sobre avaliação de qualidade. A escala proposta por Gleison para avaliação do nível 2 do modelo é proposta nesta norma.

# 4.Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Realizar as alterações das escalas no modelo de avaliação | Priscila | 20/07 | Concluído | Alta |
| Alterar nova versão do modelo de maturidade do nível 2 de acordo com a revisão da reunião | Priscila | 20/07 | concluído | Alta |
| Testar softwares pagos de questionário | Priscila | 27/07 | Concluído | Alta |
| Realizar piloto com a biblioteca | Claudia Priscila | 10/08 | concluído | ALTA |
| Elaborar a estrutura artigo SBPC | Julio | 13/09 | A iniciar | ALTA |
| Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação | Claudia | 20/07 | A iniciar | ALTA |
| Realizar reunião para revisão da estruturação do texto do modelo de maturidade | Gleison Priscila | 24/07 | Concluído | ALTA |
| Realizar ajustes na planilha de avaliação | Priscila | 30/08 | A iniciar | ALTA |
| Realizar ajustes no modelo de maturidade do nível 2 | Priscila | 30/08 | A iniciar | ALTA |

# 5.Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 13/09/2012 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 10:00h |