Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 27/01/2012

Hora: 14:00h às 16:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Carla Arede | CGU-RJ |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |
| Otavio Neves | CGU-Brasilia |
| Leodelma Felix | CGU-Brasilia |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Otávio enviou o Acordo de Cooperação para assinatura da UNIRIO. Este já foi assinado pelo reitor e reenviado para CGU para assinatura.

- Equipe

  - Leodelma participou da reunião virtualmente e foi apresentada pelo Otávio como a pessoa que vai substituí-lo no projeto.

  - Leodelma disse que dia 10/02 estará presente presencialmente na reunião e que poderá conversar melhor depois da reunião com a Cláudia.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Geral

  - Carla perguntou se o resultado dos pilotos seriam divulgados, Claudia disse que não, pois o modelo ainda está em construção. O compromisso com a CGU é na divulgação do modelo de maturidade em transparência.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Claudia explicou para Leodelma que o projeto está na fase de definição dos níveis de maturidade.

  - Já foram detalhadas 2 das 10 práticas do nível 2.

  - Claudia explicou que a dinâmica de trabalho foi realizar a criação das práticas em conjunto. A idéia era padronizar como seria a criação dessas práticas. Após criar esse padrão, as demais práticas serão divididas entre a equipe para desenvolvimento em paralelo.

  - A prática de portabilidade elaborada pela Priscila foi discutida durante a reunião.

  - Carla comentou que talvez fosse interessante deixar as características mais amplas e as questões das leis entrarem como atributos das práticas. Todos concordaram. A principio as descrições será as definições propostas pelo framework de transparência.

  - Priscila e Claudia irão fazer as alterações no documento referentes às discussões na reunião e enviar para a equipe.

  - Foi combinado que as práticas seriam divididas entre a equipe aleatoriamente. Renata e Leodelma não estão nesta atividade pois Renata está de férias e Leodelma está iniciando no projeto hoje.  Esta divisão ficou da seguinte forma:

    - Operabilidade: Miriam

    - Clareza: Julio

    - Atualidade: Claudia

    - Integridade: Andrea

    - Detalhamento: Carla

    - Verificabilidade: Vanessa

    - Rastreabilidade: Priscila

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Elaborar o nível 2 de acordo com o meta-modelo | Todos | - | em andamento | ALTA |
| Elaborar práticas para todas as características atribuídas a cada membro da equipe | Todos | 10/02 | A iniciar | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | 10/01 | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | 10/01 | A iniciar | ALTA |
| Alterar o meta-modelo deixando claro que todas as práticas não precisam ser implementadas para atingir o nível | Priscila | 27/01 | Concluído | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 10/02/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |