Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO

Data: 27/09/2012

Hora: 10:00h às 12:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2TEC |
| Vanessa Nunes | UNIRIO/NP2TEC |

# 2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.

# 3. Informações discutidas

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila criou o googlegroup para o projeto como sugerido pelo Gleison.

  - Claudia e Priscila irão rever a documentação/site do projeto de modo a retirar a CGU dado que não está havendo mais participação desta no trabalho.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - A nova versão do método já está disponível no site do projeto.

  - Priscila irá atualizar a versão do método com o passo de adaptação das questões da avaliação para o domínio da avaliação.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Execução do Piloto

    - Priscila realizou as alterações na planilha sugeridas na reunião anterior e enviou uma nova versão ao grupo.

    - Durante a reunião foi finalizado o preenchimento da planilha de avaliação conforme respostas fornecidas pelas bibliotecárias.

    - Priscila irá gerar um V0 das conclusões que podem ser retiradas a partir da execução do piloto e enviar para todos para revisão.

  - Modelo de Avaliação

    - Priscila realizou testes de geração de relatórios, para verificar qual ferramenta seria mais interessante adquirir. Ela considerou o surveyMonkey como a ferramenta mais adequada, apesar de suas limitações. Priscila comentou que o pagamento é para liberação da licença anualmente. Claudia perguntou se haveria a possibilidade de compra da licença eterna. Priscila entrou em contato com o fornecedor do software e foi informada que não existe essa possibilidade.

    - Renata disse que o próprio Excel pode servir como repositório das respostas por hora. Ela acredita que a planilha pode ser revisada para facilitar a elaboração de relatórios através de macros.

  - Próximos Passos

    - Foram discutidos os próximos passos após a revisão do nível 2 com o resultado do piloto:

      - Elaborar o nível 3

      - Elaborar a avaliação do nível 2

    - Renata comentou que alunos de graduação e mestrado poderiam ser envolvidos no projeto. Claudia comentou que tem uma aluna de mestrado que poderia realizar a avaliação do nível 2 como sua dissertação. Claudia irá conversar com a aluna para verificar se ela tem interesse no tema.

- Publicações

    - Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo. Renata considera a ICIS e a EGOV como supostos alvos para este artigo.

    - Claudia vai entrar em contato com o responsável do Tribunal de Contas do Município para verificar a possibilidade da publicação de um artigo apresentando o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência como continuidade do artigo anteriormente já publicado neste mesmo veículo..

    - Renata sugeriu a publicação de um artigo com o conceito do modelo de maturidade em transparência (descrição de cada nível, explicação do framework de transparência, explicitação das práticas). Renata ficou responsável de realizar o V0 deste artigo, ela acredita que o WCGE (com uma versão simplificada do artigo) e as conferências de EGOV (com a versão completa) podem ser possíveis alvos.

    - Renata sugeriu a publicação de um artigo com a avaliação do  nível 2 do modelo de transparência. Priscila irá montar a estrutura do artigo. Um possível alvo seriam as revistas de governo eletrônico.

- Divulgação do Projeto

  - Claudia vai fazer contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget de forma a buscar meios de divulgação d modelo em outras comunidades.

  - Claudia vai fazer contato com a Softex também para buscar possíveis parcerias e recursos para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade em Transparência.

# 4.Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar ajustes na planilha de avaliação | Priscila | 30/08 | Concluído | ALTA |
| Realizar ajustes no modelo de maturidade do nível 2 | Priscila | 30/08 | Concluído | ALTA |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Elaborar a estrutura artigo com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade | Julio | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação | Claudia | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Escrever o resumo com a proposta do artigo do Tribunal de Contas do Municipio | Cláudia | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Realizar ajustes no processo de desenvolvimento do modelo de maturidade | Priscila | 04/10 | A iniciar | ALTA |
| Elaborar v0 do relatório de conclusões do piloto | Priscila | 04/10 | A iniciar | ALTA |
| Elaborar v0 do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência | Renata | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Elaborar o v0 da estrutura do artigo sobre avaliação do nível 2 | Priscila | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Conversar com aluna de mestrado para trabalhar no projeto | Claudia | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget | Claudia | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Entrar em contato com a Softex | Claudia | 11/10 | A iniciar | ALTA |
| Revisar documentação e site para retirar CGU | Claudia Priscila | 11/10 | A iniciar | ALTA |

# 5.Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 11/10/2012 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 10:00h |