Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 29/06/2012

Hora: 14:00h às 16:00h

Local: Sala de reunião NP2tec

# 1. Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Gleison Santos | UNIRIO |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO/NP2Tec |

# 2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# 3. Informações discutidas

- Geral

  - Claudia e Renata comentaram sobre a idéia de pensar no modelo de socialização para o modelo em Maturidade de Transparência, pensando na base política de divulgação do modelo.

  - Gleison comentou que no próximo semestre, ele terá aula no horário da reunião.

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Gleison realizou uma revisão do método de criação de modelos de maturidade. Claudia realizou os ajustes. Priscila irá enviar a revisão para toda a equipe.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Priscila e Claudia fizeram a revisão o modelo de acordo com o Decreto 7724. Durante a revisão surgiram algumas dúvidas e discussões. A nova versão com sugestões de ajustes foi enviada para revisão de todos da equipe.

  - Execução do Piloto

    - Claudia entrou em contato com a responsável pela biblioteca da UNIRIO que aceitou realizar do piloto em seus processos.

    - A documentação dos processos da área foi enviada. Priscila irá elencar quais os processos interessantes para a realização do piloto.

    - Priscila e Cláudia irão rever o Plano de Realização do Piloto para o contexto da biblioteca.

    - Claudia irá marcar uma reunião com a Márcia para dar início a realização do piloto.

  - Modelo de Avaliação

    - Priscila e Claudia realizaram as alterações propostas na última reunião  e enviaram uma nova versão para revisão da equipe.

    - Priscila buscou ferramentas de questionário. A maioria das ferramentas tem uma versão free com recursos limitados, para ter todos os recursos será necessário comprar a licença. Claudia comentou que existe verba para compra e Priscila irá estender sua pesquisa para ferramentas pagas.

# 4.Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Formalizar o piloto com o INMETRO | Carla Murilo | - | A iniciar | Alta |
| Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto | Tanaka | - | A iniciar | Alta |
| Realizar as alterações e gerar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2 | Priscila Claudia | 23/06 | Concluído | Alta |
| Pesquisar softwares de questionários | Priscila | 23/06 | Concluído | Alta |
| Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2 | Todos | 15/07 | A iniciar | Alta |
| Revisar nível 2 de acordo com o Decreto 7724 | Priscila Claudia | 23/06 | Concluído | Alta |
| Revisar a nova versão do modelo de maturidade do nível 2 | Todos | 15/07 | A iniciar | Alta |
| Pesquisar softwares pagos de questionário | Priscila | 15/07 | A iniciar | Alta |
| Rever o plano do piloto de acordo com o contexto da biblioteca | Priscila Claudia | 02/07 | A iniciar | Alta |
| Elencar os processos da biblioteca para o piloto | Priscila Claudia | 02/07 | A iniciar | Alta |
| Marcar reunião para execução do piloto | Claudia | 15/07 | A iniciar | Alta |

# 5.Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 15/7/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |